## Hoja1
PROYECTO ENFERMEDADES CRONICAS OPS
OBJETIVO 1.
Fortalecer los recursos humanos de la Region Metropolitana del Distrito Central para la prevencion de las ENT.
Actividad 1
Realizar un taller para sensibilizar y capacitar al personal regional y de 6 Centros de Salud sobre ENT y la importancia de incidir en los factores de riesgo.
Temas
Primer dia | Generalidades de las ECNT y sus factores de riesgo.
Segundo dia | Inactividad fisica, Motivacion
Tercer dia | Nutricion, Salud Mental (Manejo de estress y ansiedad)
Cuarto dia | Prevencion de Tabaquismo y Cancer
Tareas
Definicion de fecha de elaboracion del taller
Solicitud de local para realizar los talleres (Iglesia mormona de la Kennedy)
Elaboracion de Oficios para solicitar la colaboracion de los expositores
Solicitud de refrigerios para 60 personas x 5 dias. Frutas, yogur y agua
Solicitud de data show, computadora, equipo de sonido, microfono y pantalla para la semana del taller.
Material electronico, o impreso
x 100
Actividad 2
Evaluacion inicial de composicion corporal del equipo regional y de 6 Unidades de Salud,sobre ECNT
Actividad 3
1. Socializacion del Proyecto y motivacion al personal de las Unidades de Salud.
Tareas
Readecuacion del carnet de ECNT
Impresion y reproduccion del carnet
Extender ordenes de examenes laboratoriales dos semanas previas a la evaluacion
Reunion para la preparacion del equipo evaluador.
Solicitar una clinica para la atencion del personal regional por el equipo evaluador
Indicador Actividad1
1.1 No. de participantes capacitados y sensibilizados en prevencion de ECNT
Total de personal de salud regional
1.2 No. de participantes capacitados y sensibilizados sobre la importancia de factores de riesgo de ENT
Total de personal de salud regional.
1.3 No. de personas evaluadas de la RMDC
Total de personas de la RMDC
Indicador de la Actividad 3
No. de personas de la US que participo en la jornada de socializacion y motivacion/ total de recursos que laboran en US x 100
No. de recursos humanos evaluados/Total de recursos capacitados x100
Objetivo 2
Fortalecer la recoleccion de datos sobre ENT, y sus factores de riesgo: HTA, diabetes, inactividad fisica, nutricion, stres alcoholismo y tabaquismo.
Actividades
1. Elaboracion de una base de datos informatica para registro de ENT.
2. Taller sobre la importancia de registro de calidad de los datos, y el flujo de informacion de los cesamos hacia el nivel regional y viceversa de casos de enfermedades cronicas no transmisibles y el registro unico de pacientes.
3. Ejercicios practicos sobre el registro de pacientes con enfermedades cronicas no transmisibles.
Objetivo 3
Apoyar la prevencion de las ENT reduciendo los factores de riesgo de manera multidisciplinaria.
Objetivo 4
Empoderar a la comunidad para la promocion de estilos de vidas saludablespara la prevencion y control de las ENT.
Actividades
1. Organizar clubes de diabeticos, de hipertensos y de Control de peso y stress con autofinanciamiento.
2. Capacitacion sobre estilo de vida saludable a maestros, alumnos y padres de familia una vez al mes.
2. Socializacion al personal de los Deptos de Provision de Servicios, Epidemiologia, Monitoria y Evaluacion y Enfermería y de las Unidades de Salud
3. Socializacion del proyecto al personal de los Centros de Salud (estadigrafos, enfermeras profesionales, enfermeras auxiliares y medicos del proyecto de enfermedades cronicas no transmisibles).
4. Socializa de salud de los diferentes formatos a utilizarse para el registro de enfermedades cronicas no transmisibles y sus factores de riesgo ( historia clinica especializada de acuerdo a los casos o enfermedades cronicas no transmisibles, carnet de enfermedades cronicas, AT1, AT2R).