## Instruktioner
Planera uppgraderingen
till Office 365 för utbildning
INSTRUKTIONER
Det här planeringsarbetsbladet är utformat som en vägledning för att hjälpa dig att identifiera lämpliga åtgärder och tidpunkter för uppgraderingen av Live@edu till Office 365. Vi erbjuder en rekommenderad fyraveckorsplan som du kan utgå ifrån när du arbetar med din tidplan. Eftersom alla Live@edu-distributioner och -miljöer är olika bör du emellertid också ta hänsyn till eventuella unika scenarier för din institution när du utarbetar och färdigställer din uppgraderingsplan. Vi rekommenderar att du börjar tidigare än fyra veckor i förväg. Så här kommer du igång: 1) Klicka på fliken 4-veckorsplan längst ned på det här arbetsbladet. 2) Under Uppgraderingsdatum fyller du i det datum då din institution skulle vilja börja påbörja uppgraderingen till Office 365 för utbildning, eller det schemalagda datumet för din uppgradering. 3) Markera relevanta scenarier för Live@edu-distributionen på din institution. Kom ihåg att alla scenarier inte kommer att bli aktuella för din distribution. 4) Rulla nedåt och granska rekommenderade åtgärder och tidplan. Beroende på vilka alternativ du har markerat behöver du genomföra olika åtgärder. Alla åtgärder som inte är relevanta för din distribution visas i grå färg. Obs! Det här planeringsarbetsbladet är utformat som en vägledning för att du ska kunna utarbeta en egen tidplan och innefattar inte nödvändigtvis alla viktiga datum, milstolpar, aktiviteter och åtgärder som krävs för en framgångsrik uppgradering på din institution. Var noga med att använda det här arbetsbladet parallellt med uppgraderingshjälpen för Live@edu och uppgraderingscentret för Live@edu.

## 4 week plan
Legend
In Process
Complete
Du kan alltid hitta detaljerad information om hur du planerar och administrerar din uppgradering till Office 365 för utbildning i uppgraderingshjälpen
|  | UPPGRADERINGS-DATUM |  |  |  | Markera de scenarier som är relevanta för din Live@edu-distribution:
[8 empty] | 4 | Name | Check Box Status | Formula
|  | <MM/DD/ÅÅ> |  |  |  | Gällande enkel inloggning (SSO) och federation: | Välj ett alternativ | 12 |  | N/A | All | 4
[6 empty] | Min institution använder för närvarande verktygsuppsättningen för enkel inloggning (SSO) och skulle vilja övergå till Active Directory Federation Services (ADFS). |  | 13 | AD FS | FALSE | N/A | FALSETRUE
[6 empty] | Min institution använder för närvarande verktygsuppsättningen för enkel inloggning (SSO) och kommer att övergå till Shibboleth med Active Directory. |  | 14 | Shibboleth | FALSE | N/A | FALSETRUE
[6 empty] | Min institution använder inte verktygsuppsättningen för enkel inloggning (SSO) men kommer att använda federation med AD FS 2.0 i Office 365. |  | 15 | Add Federation | FALSE | N/A | FALSETRUE
[6 empty] | Min institution använder inte verktygsuppsättningen för enkel inloggning (SSO) men kommer att använda federation med Shibboleth med Active Directory i Office 365. |  | 16 | Add Shibboleth | FALSE | N/A | FALSETRUE
N/A
[6 empty] | Min institution kommer att övergå till katalogsynkroniseringsverktyget och synkroniserar för närvarande sin lokala katalog med molnet via: | Välj ett alternativ | 5
[6 empty] | OLSync |  | 19 | OLSync | FALSE | N/A | FALSETRUE
[6 empty] | OLMA med Active Directory och anpassad kod |  | 20 | OLMA_ | FALSE | N/A | FALSETRUE
[6 empty] | Anpassade Windows PowerShell-skript och Active Directory |  | 21 | PowerShell_ | FALSE | N/A | FALSETRUE
[6 empty] | Plugin-programmet Windows Live Management Agent (MAV3) |  | 22 | MAV3 | FALSE | N/A | FALSETRUE
[6 empty] | OLMA utan Active Directory men med anpassad kod |  | 23 | OLMA w/o AD | FALSE | N/A | FALSETRUE
[8 empty] | 24 |  |  | N/A
[6 empty] | Windows Live Admin Center SDK. |  | 25 | WL SDK | FALSE | N/A
[8 empty] | 26 |  |  | N/A
[6 empty] | Jag använder PowerShell för att administrera konton i Exchange Online. |  | 27 | PowerShell admin | FALSE | N/A
[8 empty] | 28 |  |  | N/A
[6 empty] | Min institution använder anpassade Exchange-inställningar (principer för övervakning och/eller rolltilldelning). |  | 29 | Custom Exchange settings | FALSE | N/A
[8 empty] | 30 |  |  | N/A
[6 empty] | Mina användare använder outlook.com för att läsa e-post. |  | 31 | Use outlook.com | FALSE | N/A
[8 empty] | 32 |  |  | N/A
[6 empty] | Min institution använder PCNS (Password Change Notification Service). |  | 33 | PCNS | FALSE | N/A
[8 empty] | 34 |  |  | N/A
[6 empty] | Min institution använder för närvarande SkyDrive och Messenger för klassrumsflöde. |  | 35 | Classroom workflow | FALSE | N/A
| Förfallodatum |  | Status | Ägare | Uppgiftsbeskrivning |  | Mer information | Scenario
[5 empty] | Uppdatera din kontaktinformation och institutionens profil på servicehanteringsportalen (SMP). |  | Läs mer | All
[5 empty] | Söka efter den senaste informationen på uppgraderingscentret. |  | Läs mer | All
[5 empty] | Bekanta dig med uppgraderingsprocessen. |  | Läs mer | All
[5 empty] | Gå igenom checklistan för administratörer inför uppgraderingen. |  | Läs mer | All
[5 empty] | PCNS (Password Change Notification Service), en tilläggskomponent till OLSync, stöds inte i Office 365. Om du vill använda ett enda lösenord rekommenderar vi att du använder enkel inloggning. |  | Läs mer | PCNS
[5 empty] | Uppdatera webbadressen som används för åtkomst till e-post. |  | Läs mer | Use outlook.com
4 veckor från lanseringsdatum
| Vecka |  | #VALUE!
` |  |  |  |  | Uppdatera programvara på stationära datorer efter behov. |  | Programvarukrav för Office 365 | All
[5 empty] | Informera användarna om uppgraderingen: * Säkerställ att användarna kommer åt sin e-post via adressen https://www.outlook.com/<domain> * Användarna får två konton och nya portaler |  | Exempel på meddelanden och resurser finns i slutanvändarpaketet för uppgradering | All
[5 empty] | Om inga lösenord till Microsoft-konton har delats ut ska du informera användarna om att de behöver skapa ett nytt lösenord till sina Microsoft-konton efter uppgraderingen för att få fortsatt åtkomst till SkyDrive och Messenger. |  | Läs mer | [AD FS] [Shibboleth]
[5 empty] | Följa stegen som beskrivs i checklistan ”Inför uppgraderingen” om du ska konfigurera AD FS 2.0-federation med Office 365. |  | Läs mer | [AD FS] [Add Federation]
[5 empty] | Följa stegen som beskrivs i checklistan ”Inför uppgraderingen” om du ska konfigurera Shibboleth-federation för Office 365. |  | Läs mer | [Shibboleth]
[5 empty] | Förbereda för förändringar inom provisionering. Gå igenom systemkraven och använd guiden för att underlätta förberedelserna inför uppgraderingen. Ibland kan du behöva uppdatera anpassad kod för att underlätta provisionering med Office 365 för utbildning. |  | Läs mer | [OLSync] [OLMA_] [PowerShell_] [MAV3] [OLMA w/o AD] [WL SDK] |  | Row 55 before changes
[5 empty] | Gå igenom ändringarna i Windows PowerShell om du använder Windows PowerShell för provisionering. |  | Läs mer | [PowerShell Admin]
3 veckor från lanseringsdatum
| Vecka |  | #VALUE!
[5 empty] | Samarbeta med fakulteten och identifiera hur SharePoint och Lync kan integreras i klassrummet. Genom att konfigurera ett testkonto för Office 365 kan du lättare ta reda på hur institutionen kommer att använda SharePoint och Lync. |  | Läs mer | [Classroom workflow]
2 veckor från lanseringsdatum
| Vecka |  | #VALUE!
[5 empty] | Informera användarna om uppgraderingen: * Säkerställ att användarna kommer åt sin e-post via adressen https://www.outlook.com/<domain> * Användarna får två konton och nya portaler |  | Exempel på meddelanden och resurser finns i slutanvändarpaketet för uppgradering | All
1 vecka från lanseringsdatum
| Vecka |  | #VALUE!
[5 empty] | Informera användarna om uppgraderingen: * Säkerställ att användarna kommer åt sin e-post via adressen https://www.outlook.com/<domain> * Användarna får två konton och nya portaler |  | Exempel på meddelanden och resurser finns i slutanvändarpaketet för uppgradering | All
[5 empty] | Dokumentera inställningarna för Live@edu Exchange Online. |  | Läs mer | [Custom Exchange settings]
[5 empty] | Gå igenom och bekanta dig med de provisioneringsåtgärder du behöver vidta efter uppgraderingen. |  | Läs mer | [OLSync] [OLMA_] [PowerShell_] [MAV3] [WL SDK] |  | Row 68 before changes
[5 empty] | Gå igenom och bekanta dig med de åtgärder du behöver vidta för att konfigurera federation efter uppgraderingen. |  | Läs mer | [AD FS] [Shibboleth] [Add Federation] [Add Shibboleth]
| LANSERING |  | <MM/DD/ÅÅ> |  | UPPGRADERINGEN DISTRIBUERAS: Office 365 för utbildning
[5 empty] | Se till att MAv3 slutar synkronisera. Avinstallera MAv3 och samtliga ILM 2007-komponenter (Identity Lifecycle Manager) om du har för avsikt att installera katalogsynkroniseringsverktyget på samma server. |  | Läs mer | [MAV3]
[5 empty] | Påbörja uppgraderingen manuellt eller låt den starta automatiskt på det shchemlagda datumet. Övervaka uppgraderingens status. |  | Läs mer | All
[5 empty] | Fortsätta administrationen av användare, med vissa begränsningar. |  | Läs mer | All
[5 empty] | Informera användarna innan fas två påbörjas. |  | Exempel på meddelanden och resurser finns i slutanvändarpaketet för uppgradering | All
[5 empty] | Påbörja fas två. |  | Läs mer | All
[5 empty] | Påbörja fas tre – konfigurera lösenord för Office 365. |  | Läs mer | All
| EFTER UPPGRAD-ERINGEN |  | När uppgraderingen slutförs |  | EFTER UPPGRADERINGEN: Office 365 för utbildning
[5 empty] | Konfigurera Microsoft Online Services Katalogsynkronisering. |  | Läs mer | [OLSync] [OLMA_] [PowerShell_] [MAV3]
[5 empty] | Aktivera katalogsynkronisering i Office 365. |  | Läs mer | [OLSync]
[5 empty] | Inaktivera OLMA i servicehanteringsportalen (SMP). |  | Mer information | [OLSync]
[5 empty] | Inaktivera OLSync och samtliga komponenter för Identity Lifecycle Manager (ILM) 2007 eller Forefront Identity Manager (FIM) 2010. |  | Läs mer | [OLSync]
[5 empty] | Hämta och köra ett engångsverktyg för katalogförberedelse. |  | Läs mer | [OLSync]
[5 empty] | Installera katalogsynkroniseringsverktyget. |  | Läs mer | [OLSync]
[5 empty] | Synkronisera katalogerna. |  | Läs mer | [OLSync]
[5 empty] | Aktivera katalogsynkronisering i Office 365. |  | Läs mer | [OLMA_]
[5 empty] | Se till att OLMA slutar synkronisera genom att avbryta den schemalagda synkroniseringsåtgärden i servicehanteringsportalen (SMP). |  | Mer information | [OLMA_]
[5 empty] | Avinstallera OLMA och samtliga komponenter för Identity Lifecycle Manager (ILM) 2007 eller Forefront Identity Manager (FIM) 2010. |  | Mer information | [OLMA_]
[5 empty] | Hämta och köra ett engångsverktyg för katalogförberedelse. |  | Läs mer | [OLMA_] |  | Row 93 before changes
[5 empty] | Följa stegen som beskrivs i checklistan ”Efter uppgraderingen” om du ska konfigurera AD FS 2.0-federation med Office 365. |  | Läs mer | [AD FS] [Add Federation] |  | Row 80 before changes
[5 empty] | Följa stegen som beskrivs i checklistan ”Efter uppgraderingen” om du ska konfigurera Shibboleth-federation för Office 365. |  | Läs mer | [Shibboleth] |  | Row 81 before changes
[5 empty] | Installera katalogsynkroniseringsverktyget. |  | Läs mer | [OLMA_]
[5 empty] | Synkronisera katalogerna. |  | Läs mer | [OLMA_]
[5 empty] | Aktivera katalogsynkronisering i Office 365. |  | Läs mer | [PowerShell_]
[5 empty] | Hämta och köra ett engångsverktyg för katalogförberedelse. |  | Läs mer | [PowerShell_]
[5 empty] | Installera katalogsynkroniseringsverktyget. |  | Läs mer | [PowerShell_]
[5 empty] | Synkronisera katalogerna. |  | Läs mer | [PowerShell_]
[5 empty] | Aktivera katalogsynkronisering i Office 365. |  | Läs mer | [MAV3]
[5 empty] | Hämta och köra ett engångsverktyg för katalogförberedelse. |  | Läs mer | [MAV3]
[5 empty] | Installera katalogsynkroniseringsverktyget. |  | Läs mer | [MAV3]
[5 empty] | Synkronisera katalogerna. |  | Läs mer | [MAV3]
[5 empty] | Information om OLMA utan AD kommer snart. |  | Läs mer | [OLMA w/o AD]
[5 empty] | Implementera ändringar i anpassade PowerShell-skript och bekanta dig med nya Office 365-cmdlets och med förändringar i Exchange Online-cmdlets. |  | Läs mer | [PowerShell admin]
[5 empty] | Utföra eventuella Exchange Online-relaterade åtgärder som du identifierat före uppgraderingen. |  | Läs mer | [Custom Exchange settings]
[5 empty] | Leta efter felsökningsmetoder eller kontakta support om du har problem med uppgraderingen. |  | Läs mer | All
[5 empty] | Påminna användarna om att de numera har två separata konton och om vilka webbadresser de ska använda. |  | Exempel på meddelanden och resurser finns i slutanvändarpaketet för uppgradering | All
[5 empty] | Konfigurera Office 365 – Inloggning på portalen. |  | Läs mer | All
[5 empty] | Lägga till ytterligare kontoadministratörer i Office 365. |  | Läs mer | All
[5 empty] | Prenumerera på A2-alternativet. |  | Läs mer | All
[5 empty] | Få en guidad visning av Office 365. |  | Läs mer | All
[5 empty] | Konfigurera SharePoint Online och Lync Online. |  | Läs mer | All
FALSE
Planeringsarbetsblad för uppgradering till Office 365
AD FS
PowerShell-admin
Anpassade Exchange-inställningar
Klassrumsflöde
OLSync
OLMA
PowerShell
MAV3
WL SDK
Shibboleth
Lägg till Shibboleth
Använder outlook.com
PCNS
OLMA med/utan AD
Lägg till federation