## Istruzioni
Sviluppare il proprio piano di aggiornamento
a Office 365 per l'istruzione
ISTRUZIONI
Questo foglio di lavoro relativo alla pianificazione è stato concepito come guida per stabilire le attività e le tempistiche appropriate per l'aggiornamento da Live@edu a Office 365. È stato fornito un piano della durata di quattro settimane che si consiglia di seguire per iniziare a sviluppare le tempistiche. Tuttavia, considerato che ogni distribuzione e ogni ambiente di Live@edu sono diversi, quando si realizza e si conclude il proprio piano di aggiornamento, è necessario tenere in considerazione gli eventuali scenari unici per l'istituto. Si consiglia di iniziare con più di quattro settimane di anticipo. Per iniziare: 1) Passare alla scheda Piano di 4 settimane verso la fine del presente foglio di lavoro. 2) In Data aggiornamento immettere la data in cui l'istituto desidera iniziare l'aggiornamento a Office 365 per l'istruzione oppure la data di aggiornamento pianificata. 3) Selezionare gli scenari applicabili alla distribuzione di Live@edu nel proprio istituto. È necessario ricordare che non tutti gli scenari saranno applicabili alla propria distribuzione. 4) Scorrere verso il basso per esaminare le attività e le tempistiche consigliate. In base alle scelte effettuate, le attività da svolgere saranno diverse. Le eventuali attività non applicabili alla propria distribuzione saranno visualizzate in grigio. Nota:il presente foglio di lavoro relativo alla distribuzione è stato concepito come guida per aiutare a stabilire le proprie tempistiche e potrebbe non includere tutte le tempistiche e le attività fondamentali da eseguire per effettuare correttamente l'aggiornamento per l'istituto. Assicurarsi di utilizzare il foglio di lavoro congiuntamente alla Guida all'aggiornamento di Live@edu e al Centro aggiornamenti di Live@edu.

## Piano di 4 settimane
Legend
In Process
Complete
Informazioni dettagliate su come pianificare e gestire l'aggiornamento a Office 365 per l'istruzione sono disponibili nella Guida all'aggiornamento
|  | DATA AGGIORNAMENTO |  |  |  | SELEZIONARE gli scenari applicabili alla propria distribuzione di Live@edu:
[8 empty] | 4 | Name | Check Box Status | Formula
|  | <MM/GG/AA> |  |  |  | In termini di Single Sign-On (SSO) e federazione: | Seleziona una risposta | 12 |  | N/A | All | 4
[6 empty] | Il mio istituto utilizza attualmente il toolkit SSO e desidera passare ad Active Directory Federation Services (ADFS). |  | 13 | AD FS | FALSE | N/A | FALSETRUE
[6 empty] | Il mio istituto utilizza attualmente il toolkit SSO e passerà a Shibboleth con Active Directory. |  | 14 | Shibboleth | FALSE | N/A | FALSETRUE
[6 empty] | Il mio istituto non utilizza il toolkit SSO ma utilizzerà la federazione con AD FS 2.0 in Office 365. |  | 15 | Add Federation | FALSE | N/A | FALSETRUE
[6 empty] | Il mio istituto non utilizza il toolkit SSO ma utilizzerà la federazione con Shibboleth con Active Directory in Office 365. |  | 16 | Add Shibboleth | FALSE | N/A | FALSETRUE
N/A
[6 empty] | Il mio istituto passerà allo Strumento di sincronizzazione della directory e al momento sincronizza la directory locale con il cloud mediante: | Seleziona una risposta | 5
[6 empty] | OLSync |  | 19 | OLSync | FALSE | N/A | FALSETRUE
[6 empty] | OLMA con Active Directory e codice personalizzato |  | 20 | OLMA_ | FALSE | N/A | FALSETRUE
[6 empty] | Script personalizzati Windows PowerShell e Active Directory |  | 21 | PowerShell_ | FALSE | N/A | FALSETRUE
[6 empty] | Plug–in di Windows Live Management Agent (MAV3) |  | 22 | MAV3 | FALSE | N/A | FALSETRUE
[6 empty] | OLMA senza Active Directory e codice personalizzato |  | 23 | OLMA w/o AD | FALSE | N/A | FALSETRUE
[8 empty] | 24 |  |  | N/A
[6 empty] | SDK Windows Live Admin Center. |  | 25 | WL SDK | FALSE | N/A
[8 empty] | 26 |  |  | N/A
[6 empty] | Utilizzo PowerShell per amministrare gli account in Exchange Online. |  | 27 | PowerShell admin | FALSE | N/A
[8 empty] | 28 |  |  | N/A
[6 empty] | Il mio istituto dispone di impostazioni Exchange personalizzate (criteri di assegnazione di ruolo e/o supervisione). |  | 29 | Custom Exchange settings | FALSE | N/A
[6 empty] | . |  | 30 |  |  | N/A
[6 empty] | I miei utenti controllano la posta elettronica accedendo a outlook.com. |  | 31 | Use outlook.com | FALSE | N/A
[8 empty] | 32 |  |  | N/A
[6 empty] | Il mio istituto utilizza il servizio di notifica di modifica della password (PCNS, Password Change Notification Service). |  | 33 | PCNS | FALSE | N/A
[8 empty] | 34 |  |  | N/A
[6 empty] | Il mio istituto utilizza attualmente SkyDrive e Messenger per il flusso di lavoro delle classi. |  | 35 | Classroom workflow | FALSE | N/A
| Data di scadenza |  | Stato | Proprietario | Descrizione dell'attività |  | Ulteriori informazioni | Scenario
[5 empty] | Aggiornare le informazioni sul contatto e il profilo dell'istituto nel Portale di gestione dei servizi (SMP, Service Management Portal). |  | Ulteriori informazioni | All
[5 empty] | Accedere al Centro per l'aggiornamento per conoscere le più recenti comunicazioni. |  | Ulteriori informazioni | All
[5 empty] | Acquisire familiarità con il processo di aggiornamento. |  | Ulteriori informazioni | All
[5 empty] | Consultare l'Elenco di controllo pre-aggiornamento per amministratori. |  | Ulteriori informazioni | All
[5 empty] | Il servizio di notifica di modifica della password (PCNS), un componente aggiuntivo per OLSync, non è supportato in Office 365. Se si desidera utilizzare una password unica, si consiglia di utilizzare Single Sign-On. |  | Ulteriori informazioni | PCNS
[5 empty] | Aggiornare l'URL utilizzato per accedere alla posta elettronica. |  | Ulteriori informazioni | Use outlook.com
4 settimane prima del lancio
| Settimana del |  | #VALUE!
` |  |  |  |  | Aggiornare il software desktop in base alle esigenze. |  | Requisiti software di Office 365 | All
[5 empty] | Inviare comunicazioni agli utenti riguardo all'aggiornamento: * Assicurarsi che l'accesso alla posta elettronica avvenga da https://www.outlook.com/<dominio> * Gli utenti dispongono di due account e sono state apportate modifiche al portale |  | Esempi di comunicazioni e risorse sono disponibili nel Kit di aggiornamento per l'utente finale | All
[5 empty] | Se non sono mai state distribuite le password per gli account Microsoft, è necessario comunicare ai clienti che, dopo l'aggiornamento, dovranno creare una nuova password per il loro account Microsoft, così potranno continuare ad accedere a SkyDrive e Messenger. |  | Ulteriori informazioni | [AD FS] [Shibboleth]
[5 empty] | Per configurare la federazione di AD FS 2.0 con Office 365, seguire la procedura "Prima dell'aggiornamento". |  | Ulteriori informazioni | [AD FS] [Add Federation]
[5 empty] | Per configurare la federazione di Shibboleth per Office 365, seguire la procedura "Prima dell'aggiornamento". |  | Ulteriori informazioni | [Shibboleth]
[5 empty] | Prepararsi per le modifiche al provisioning. Esaminare i requisiti di sistema e utilizzare la guida per prepararsi all'aggiornamento. In alcuni casi, potrebbe essere necessario aggiornare il codice personalizzato in modo che supporti il provisioning su Office 365 per l'istruzione. |  | Ulteriori informazioni | [OLSync] [OLMA_] [PowerShell_] [MAV3] [OLMA w/o AD] [WL SDK] |  | Row 55 before changes
[5 empty] | Se si esegue il provisioning utilizzando Windows PowerShell, esaminare le modifiche a Windows PowerShell. |  | Ulteriori informazioni | [PowerShell Admin]
3 settimane prima del lancio
| Settimana del |  | #VALUE!
[5 empty] | Collaborare con il personale docente per stabilire il modo in cui è possibile integrare SharePoint e Lync nella classe. La configurazione di un account di valutazione di Office 365 può aiutare a valutare il modo in cui l'istituto utilizzerà SharePoint e Lync. |  | Ulteriori informazioni | [Classroom workflow]
2 settimane prima del lancio
| Settimana del |  | #VALUE!
[5 empty] | Inviare comunicazioni agli utenti riguardo all'aggiornamento: * Assicurarsi che l'accesso alla posta elettronica avvenga da https://www.outlook.com/<dominio> * Gli utenti dispongono di due account e delle modifiche al portale |  | Esempi di comunicazioni e risorse sono disponibili nel Kit di aggiornamento per l'utente finale | All
1 settimana prima del lancio
| Settimana del |  | #VALUE!
[5 empty] | Inviare comunicazioni agli utenti riguardo all'aggiornamento: * Assicurarsi che l'accesso alla posta elettronica avvenga da https://www.outlook.com/<dominio> * Gli utenti dispongono di due account e delle modifiche al portale |  | Esempi di comunicazioni e risorse sono disponibili nel Kit di aggiornamento per l'utente finale | All
[5 empty] | Documentare le impostazioni Exchange Online di Live@edu. |  | Ulteriori informazioni | [Custom Exchange settings]
[5 empty] | Esaminare le fasi di provisioning da eseguire dopo l'aggiornamento e acquisire familiarità. |  | Ulteriori informazioni | [OLSync] [OLMA_] [PowerShell_] [MAV3] [WL SDK] |  | Row 68 before changes
[5 empty] | Esaminare le operazioni da eseguire per configurare la federazione dopo l'aggiornamento e acquisire familiarità. |  | Ulteriori informazioni | [AD FS] [Shibboleth] [Add Federation] [Add Shibboleth]
| LANCIO |  | <MM/GG/AA> |  | AGGIORNAMENTO DISTRIBUITO: Office 365 per l'istruzione
[5 empty] | Interrompere la sincronizzazione di MAv3. Disinstallare MAv3 e tutti i componenti di Identity Lifecycle Manager (ILM) 2007 se si pianifica di installare lo Strumento di sincronizzazione della directory sullo stesso server. |  | Ulteriori informazioni | [MAV3]
[5 empty] | Avviare l'aggiornamento manualmente oppure attendere che venga avviato automaticamente nel giorno previsto. Monitorare lo stato dell'aggiornamento. |  | Ulteriori informazioni | All
[5 empty] | Continuare ad amministrare gli utenti, con alcune restrizioni . |  | Ulteriori informazioni | All
[5 empty] | Prima di iniziare la seconda fase, comunicare con gli utenti. |  | Esempi di comunicazioni e risorse sono disponibili nel Kit di aggiornamento per l'utente finale | All
[5 empty] | Iniziare la seconda fase. |  | Ulteriori informazioni | All
[5 empty] | Iniziare la terza fase: impostare la password per Office 365. |  | Ulteriori informazioni | All
| DOPO L'AGGIOR-NAMENTO |  | Al termine dell'aggiornamento |  | DOPO L'AGGIORNAMENTO: Office 365 per l'istruzione
[5 empty] | Configurare lo Strumento di sincronizzazione della directory dei Microsoft Online Services. |  | Ulteriori informazioni | [OLSync] [OLMA_] [PowerShell_] [MAV3]
[5 empty] | Attivare la sincronizzazione della directory in Office 365. |  | Ulteriori informazioni | [OLSync]
[5 empty] | Disabilitare OLMA nel Portale di gestione dei servizi (SMP). |  | Ulteriori informazioni | [OLSync]
[5 empty] | Disabilitare OLSync e tutti i componenti di Identity Lifecycle Manager (ILM) 2007 o Forefront Identity Manager (FIM) 2010. |  | Ulteriori informazioni | [OLSync]
[5 empty] | Scaricare ed eseguire uno strumento di preparazione della directory una tantum. |  | Ulteriori informazioni | [OLSync]
[5 empty] | Installare lo Strumento di sincronizzazione della directory. |  | Ulteriori informazioni | [OLSync]
[5 empty] | Sincronizzare le directory. |  | Ulteriori informazioni | [OLSync]
[5 empty] | Attivare la sincronizzazione della directory in Office 365. |  | Ulteriori informazioni | [OLMA_]
[5 empty] | Disabilitare la sincronizzazione di OLMA annullando l'attività pianificata per la sincronizzazione nel Portale di gestione dei servizi (SMP). |  | Ulteriori informazioni | [OLMA_]
[5 empty] | Disinstallare OLMA e tutti i componenti di Identity Lifecycle Manager (ILM) 2007 o Forefront Identity Manager (FIM) 2010. |  | Ulteriori informazioni | [OLMA_]
[5 empty] | Scaricare ed eseguire uno strumento di preparazione della directory una tantum. |  | Ulteriori informazioni | [OLMA_] |  | Row 93 before changes
[5 empty] | Per configurare la federazione di AD FS 2.0 con Office 365, seguire la procedura "Dopo l'aggiornamento". |  | Ulteriori informazioni | [AD FS] [Add Federation] |  | Row 80 before changes
[5 empty] | Per configurare la federazione di Shibboleth per Office 365, seguire la procedura "Dopo l'aggiornamento". |  | Ulteriori informazioni | [Shibboleth] |  | Row 81 before changes
[5 empty] | Installare lo Strumento di sincronizzazione della directory. |  | Ulteriori informazioni | [OLMA_]
[5 empty] | Sincronizzare le directory. |  | Ulteriori informazioni | [OLMA_]
[5 empty] | Attivare la sincronizzazione della directory in Office 365. |  | Ulteriori informazioni | [PowerShell_]
[5 empty] | Scaricare ed eseguire uno strumento di preparazione della directory una tantum. |  | Ulteriori informazioni | [PowerShell_]
[5 empty] | Installare lo Strumento di sincronizzazione della directory. |  | Ulteriori informazioni | [PowerShell_]
[5 empty] | Sincronizzare le directory. |  | Ulteriori informazioni | [PowerShell_]
[5 empty] | Attivare la sincronizzazione della directory in Office 365. |  | Ulteriori informazioni | [MAV3]
[5 empty] | Scaricare ed eseguire uno strumento di preparazione della directory una tantum. |  | Ulteriori informazioni | [MAV3]
[5 empty] | Installare lo Strumento di sincronizzazione della directory. |  | Ulteriori informazioni | [MAV3]
[5 empty] | Sincronizzare le directory. |  | Ulteriori informazioni | [MAV3]
[5 empty] | Informazioni su OLMA senza AD disponibili a breve. |  | Ulteriori informazioni | [OLMA w/o AD]
[5 empty] | Implementare le modifiche agli script di PowerShell personalizzati e acquisire familiarità con i nuovi cmdlet di Office 365 e con le modifiche ai cmdlet di Exchange Online. |  | Ulteriori informazioni | [PowerShell admin]
[5 empty] | Completare le attività di Exchange Online individuate prima dell'aggiornamento. |  | Ulteriori informazioni | [Custom Exchange settings]
[5 empty] | In caso di problemi con l'aggiornamento, verificare i modi per risolvere i problemi oppure contattare il supporto. |  | Ulteriori informazioni | All
[5 empty] | Ricordare agli utenti che ora dispongono di due account distinti e spiegare quali URL utilizzare. |  | Esempi di comunicazioni e risorse sono disponibili nel Kit di aggiornamento per l'utente finale | All
[5 empty] | Configurare Office 365: effettuare l'accesso al portale. |  | Ulteriori informazioni | All
[5 empty] | Aggiungere altri amministratori dell'account in Office 365. |  | Ulteriori informazioni | All
[5 empty] | Effettuare la sottoscrizione al piano A2. |  | Ulteriori informazioni | All
[5 empty] | Eseguire una panoramica di Office 365. |  | Ulteriori informazioni | All
[5 empty] | Configurare SharePoint Online e Lync Online. |  | Ulteriori informazioni | All
FALSE
Foglio di lavoro relativo alla pianificazione dell'aggiornamento a Office 365
AD FS
Amministratore PowerShell
Impostazioni Exchange personalizzate
Flusso di lavoro delle classi
OLSync
OLMA
PowerShell
MAV3
SDK WL
Shibboleth
Aggiungi Shibboleth
Utilizza outlook.com
PCNS
OLMA senza AD
Aggiungi federazione