## GRA-FINANC.
CRONOGRAMA FINANCIERO REFORMULADO - ORDEN DE CAMBIO No 1
204391690.57
| Cert Nº1 | Cert Nº2 | Cert Nº3 | Cert Nº4 | Cert Nº5 | Cert Nº6 | Cert Nº7 | Cert Nº9 | Cert Nº10 | Cert Nº11 | Cert Nº12 | Cert Nº13 | Cert Nº14 | Cert Nº15 | Cert Nº16 | Cert Nº17 | Cert Nº18 | Cert Nº19 | Cert Nº20 | Cert Nº21 | Cert Nº22 | Cert Nº23 | Cert Nº24 | Cert Nº25 | Cert Nº26 | Cert Nº27 | Cert Nº28 | Cert Nº29 | Cert Nº30 | Cert Nº31 | Cert Nº32 | Cert Nº33 | Cert-Año1 | Cert-Año2 | Cert-Año3 | TOTAL (BS.)
| 2011-01-01 | 2011-02-01 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | 2011-05-01 | 2011-06-01 | 2011-07-01 | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01 | 2012-01-01 | 2012-02-01 | 2012-03-01 | 2012-04-01 | 2012-05-01 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2012-12-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01
PROGRAMADO
PROGRAMADO MENSUAL (BS.): |  | 77666.36 | 67986.93 | 81681.27 | 85754.32 | 782177.68 | 2839990.9 | 3867198.57 | 3154343.54 | 1251047.49 | 1217725.48 | 129468.78 | 935930.37 | 720487.39 | 1257187.24 | 1867946.4 | 5612044.01 | 3801368.89 | 6224643.56 | 8526568.35 | 10676786.87 | 12837837.18 | 12721621.67 | 11582343.57 | 11865788.77 | 16873601.67 | 20203384.5 | 21281478.73 | 21295591.88 | 17657242.49 | 12188725.42 | 4291994.49 | 2739007.93 | 2739007.93 | 2739007.93 | 224194638.56
DESEMBOLSO ACUMULADO (BS.): | 0 | 77666.36 | 145653.29 | 227334.56 | 313088.88 | 1095266.56 | 3935257.46 | 7802456.03 | 10956799.57 | 12207847.06 | 13425572.54 | 13555041.32 | 14490971.69 | 15211459.08 | 16468646.32 | 18336592.72 | 23948636.73 | 27750005.62 | 33974649.18 | 42501217.53 | 53178004.4 | 66015841.58 | 78737463.25 | 90319806.82 | 102185595.59 | 119059197.26 | 139262581.76 | 160544060.49 | 181839652.37 | 199496894.86 | 211685620.28 | 215977614.77 | 218716622.7 | 221455630.63 | 224194638.56
EJECUTADO | Cert Nº1 | Cert Nº2 | Cert Nº3 | Cert Nº4 | Cert Nº5 | Cert Nº6 | Cert Nº7 | Cert Nº9 | Cert Nº10 | Cert Nº11 | Cert Nº12 | Cert Nº13 | Cert Nº14 | Cert Nº15 | Cert Nº16 | Cert Nº17 | Cert Nº18 | Cert Nº19 | Cert Nº20 | Cert Nº21 | Cert Nº22 | Cert Nº23 | Cert Nº24 | Cert Nº25 | Cert Nº26 | Cert Nº27 | Cert Nº28 | Cert Nº29 | Cert Nº30 | Cert Nº31 | Cert Nº32 | Cert Nº33 | Cert-Año1 | Cert-Año2 | Cert-Año3
EJECUTADO MENSUAL (BS.): | 0 | 77666.36 | 67986.93 | 81681.27 | 85754.32 | 782177.68 | 2839990.9 | 3867198.57 | 3154343.54 | 1251047.49 | 1217725.48 | 129468.78 | 935930.37 | 720487.39 | 1257187.24 | 1867946.4 | 2072454.31 | [18 empty] | 20409047.03
EJECUTADO ACUMULADO (BS.): | 0 | 77666.36 | 145653.29 | 227334.56 | 313088.88 | 1095266.56 | 3935257.46 | 7802456.03 | 10956799.57 | 12207847.06 | 13425572.54 | 13555041.32 | 14490971.69 | 15211459.08 | 16468646.32 | 18336592.72 | 20409047.03
|  | NOTA: | Certificado Nº 8 Corresponde al Anticipo Adicional del Cemento Asfaltico
| Cert Nº1: 40878338.11 |  |  | 224194638.56
13425572.54
5.99%
0.54%

## CRONO
CRONOGRAMA FISICO - FINANCIERO
CRONOGRAMA REFORMULADO DE OBRA - ORDEN DE CAMBIO No 1
PROYECTO PAVIMENTACION ZUDAÑEZ - PADILLA: PROGRESIVAS: (INICIO:99+000; FIN:167+668)
| N° | Descripcion de Rubros/Items | Unidad | Precio Unitario ( Bs ) | CANTIDADES Y MONTOS | [5 empty] | Notas | Mes 10 | Mes 12 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24 | Mes 25 | Mes 26 | Mes 27 | Mes 28 | Mes 29 | Mes 30 | Mes 31 | Mes 32 |  | Año 1 | Año 2 | Año 3
[5 empty] | Contrato Original | Contrato Modific.#3 | Ejecutada | Adicional | TOTAL | A Ejecutar |  | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01 | 2012-01-01 | 2012-02-01 | 2012-03-01 | 2012-05-01 | 2012-06-01 | 2012-07-02 | 2012-08-02 | 2012-09-02 | 2012-10-03 | 2012-11-03 | 2012-12-04 | 2013-01-04 | 2013-02-04 | 2013-03-07 | 2013-04-07 | 2013-05-08 | 2013-06-08 | 2013-07-09 | 2013-08-09
Por Ejecutar
| 1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS. | 0
P | 1 | 1.1 Desbroce, Desbosque, Destronque y Limpieza | [ ha ] | 3467.88 | 378 | 391 | 0.75 |  | 391 | 390.25 | Cantidad | [6 empty] | 0.75 | 0 | 0 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 58.65 | 58.65 | 58.65 | 57.9 | 0 | [5 empty] | 391 | 0 | 1355941.08 |  | 390.25 | 0 | 0.75
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0.2% | 2012-08-02: 10%; 2012-09-02: 10%; 2012-10-03: 10%; 2012-11-03: 10%; 2013-03-07: 15%; 2013-04-07: 15%; 2013-05-08: 15%; 2013-06-08: 14.8% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0
1 |  |  |  |  | 1310858.64 | 1355941.08 | 2600.91 | 0 | 1355941.08 | 1353340.17 | Monto | [6 empty] | 2600.91 | 0 | 0 | 135594.11 | 135594.11 | 135594.11 | 135594.11 | 0 | 0 | 0 | 203391.16 | 203391.16 | 203391.16 | 200790.25 | 0 | [5 empty] | 1355941.08 | 0
| 2 | 1.2 Excavación No Clasificada Distancia < 300 m | [ m³ ] | 17.35 | 757437 | 840374.49 | 325132.65 |  | 840374.49 | 515241.84 | Cantidad | [6 empty] | 325132.65 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50000 | 50000 | 60000 | 75000 | 60000 | 45241.84 | [6 empty] | 840374.49 | 0 | 14580497.4 |  | 515241.84 | 0 | 325132.65
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 38.69% | 2.97% | 2.97% | 2.97% | 2.97% | 2.97% | 2.97% | 2.97% | 5.95% | 5.95% | 7.14% | 8.92% | 7.14% | 5.38% | 0% | 0% |  |  |  |  | 99.96%
C | [43 empty] | 0
1 |  |  |  |  | 13141531.95 | 14580497.4 | 5641051.48 | 0 | 14580497.4 | 8939445.92 | Monto | [6 empty] | 5641051.49 | 433750 | 433750 | 433750 | 433750 | 433750 | 433750 | 433750 | 867500 | 867500 | 1041000 | 1301250 | 1041000 | 784945.91 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14580497.4 | 0
| 3 | 1.3 Excavación en Fango Distancia < 300 m | [ m³ ] | 26.97 | 22724 | 22724 | 0 | -13395.1064 | 9328.8936 | 9328.89 | Cantidad | [6 empty] | 0 | 2013-02-04: 1865.78; 2013-03-07: 1865.78; 2013-04-07: 1865.78; 2013-05-08: 1865.78; 2013-06-08: 1865.77; 2013-07-09: 0 |  |  |  |  | 9328.89 | 0 | 251600.26 |  | 9328.89 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% | 2013-02-04: 20%; 2013-03-07: 20%; 2013-04-07: 20%; 2013-05-08: 20%; 2013-06-08: 20% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2013-02-04 to 2013-07-09
1 |  |  |  |  | 612866.28 | 612866.28 | 0 | -361266.02 | 251600.2604 | 251600.16 | Monto | [6 empty] | 0 | 2013-02-04: 50320.087; 2013-03-07: 50320.087; 2013-04-07: 50320.087; 2013-05-08: 50320.087; 2013-06-08: 50319.907; 2013-07-09: 0 |  |  |  |  | 251600.26 | 0 |  |  |  |  | 0
| 4 | 1.4 Terraplén con Material de Préstamo | [ m³ ] | 21.91 | 201199 | 203324.05 | 106111.67 |  | 203324.05 | 97212.38 | Cantidad | [6 empty] | 106111.67 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 16212.38 | [6 empty] | 203324.05 | 0 | 4454829.94 |  | 97212.38 | 0 | 106111.67
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 52.19% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 2.46% | 2.46% | 2.46% | 4.92% | 4.92% | 4.92% | 7.38% | 7.38% | 7.97% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100%
C | [43 empty] | 0
1 |  |  |  |  | 4408270.09 | 4454829.94 | 2324906.69 | 0 | 4454829.94 | 2129923.25 | Monto | [6 empty] | 2324906.69 | 32865 | 32865 | 32865 | 32865 | 109550 | 109550 | 109550 | 219100 | 219100 | 219100 | 328650 | 328650 | 355213.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4454829.94 | 0
| 5 | 1.5 Terraplén con Material de Corte | [ m³ ] | 11.19 | 299800 | 323252 | 47007.92 |  | 323252 | 276244.08 | Cantidad | [6 empty] | 47007.92 | 15000 | 20000 | 20000 | 25000 | 15000 | 25000 | 25000 | 25000 | 35000 | 35000 | 36244.08 | [8 empty] | 323252 | 0 | 3617189.88 |  | 276244.08 | 0 | 47007.92
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 14.54% | 4.64% | 6.19% | 6.19% | 7.73% | 4.64% | 7.73% | 7.73% | 7.73% | 10.83% | 10.83% | 11.21% | 0% | 0% | [6 empty] | 99.99%
C | [43 empty] | 0 | bar: 2012-06-01 to 2013-06-08
1 |  |  |  |  | 3354762 | 3617189.88 | 526018.62 | 0 | 3617189.88 | 3091171.26 | Monto | [6 empty] | 526018.64 | 167850 | 223800 | 223800 | 279750 | 167850 | 279750 | 279750 | 279750 | 391650 | 391650 | 405571.24 | 0 | 0 | [6 empty] | 3617189.88 | 0
| 6 | 1.6 Relleno Compactado en Áreas de Depósito | [ m³ ] | 4.05 | 409401 | 471920.81 | 165193.72 |  | 471920.81 | 306727.09 | Cantidad | [6 empty] | 165193.72 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 31727.09 | [6 empty] | 471920.81 | 0 | 1911279.28 |  | 306727.09 | 0 | 165193.72
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 35% | 2.12% | 3.18% | 3.18% | 3.18% | 3.18% | 3.18% | 3.18% | 7.42% | 7.42% | 7.42% | 7.42% | 7.42% | 6.72% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100%
C | [43 empty] | 0
1 |  |  |  |  | 1658074.05 | 1911279.28 | 669034.57 | 0 | 1911279.28 | 1242244.71 | Monto | [6 empty] | 669034.57 | 40500 | 60750 | 60750 | 60750 | 60750 | 60750 | 60750 | 141750 | 141750 | 141750 | 141750 | 141750 | 128494.71 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1911279.28 | 0
| 7 | 1.7 Remoción de Derrumbes | [ m³ ] | 19.71 | 75744 | 75744 | 9913.26 |  | 75744 | 65830.74 | Cantidad | [6 empty] | 9913.26 | 2012-11-03: 5000; 2012-12-04: 10000; 2013-01-04: 10000; 2013-02-04: 15000; 2013-03-07: 15000; 2013-04-07: 6000; 2013-05-08: 4830.74 |  |  |  |  | 75744 | 0 | 1492914.24 |  | 65830.74 | 0 | 9913.26
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 13.09% | 2012-11-03: 6.6%; 2012-12-04: 13.2%; 2013-01-04: 13.2%; 2013-02-04: 19.8%; 2013-03-07: 19.8%; 2013-04-07: 7.92%; 2013-05-08: 6.38%; 2013-08-09: 0% |  |  |  |  | 99.99%
C | [43 empty] | 0 | bar: 2012-11-03 to 2013-05-08; 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 1492914.24 | 1492914.24 | 195390.35 | 0 | 1492914.24 | 1297523.89 | Monto | [6 empty] | 195390.35 | 2012-11-03: 98550; 2012-12-04: 197100; 2013-01-04: 197100; 2013-02-04: 295650; 2013-03-07: 295650; 2013-04-07: 118260; 2013-05-08: 95213.89; 2013-08-09: 0 |  |  |  |  | 1492914.24 | 0
| 8 | 1.8 Sobreacarreo para Distancias > 300 m | [ m³-km ] | 2.48 | 152240 | 157482.36 | 9504.28 |  | 157482.36 | 147978.08 | Cantidad | [6 empty] | 9504.28 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 19978.08 | [6 empty] | 157482.36 | 0 | 390556.25 |  | 147978.08 | 0 | 9504.28
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 6.04% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 14.92% | 14.92% | 14.92% | 14.92% | 14.92% | 12.69% | [6 empty] | 99.98%
C | [43 empty] | 0 | bar: 2012-06-01 to 2013-06-08
1 |  |  |  |  | 377555.2 | 390556.25 | 23570.61 | 0 | 390556.25 | 366985.64 | Monto | [6 empty] | 23570.61 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 58280 | 58280 | 58280 | 58280 | 58280 | 49545.64 | [6 empty] | 390556.25 | 0
| 9 | 1.9 Transporte de Material de Acopios | [ m³-km ] | 2.22 | 1647249 | 1650035.58 | 172514.55 |  | 1650035.58 | 1477521.03 | Cantidad | [6 empty] | 172514.55 | 3500 | 4500 | 4500 | 5000 | 25000 | 25000 | 25000 | 250000 | 250000 | 250000 | 266000 | 369021.03 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1650035.58 | 0 | 3663078.99 |  | 1477521.03 | 0 | 172514.55
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 10.46% | 0.21% | 0.27% | 0.27% | 0.3% | 1.52% | 1.52% | 1.52% | 15.15% | 15.15% | 15.15% | 16.12% | 22.36% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100%
C | [43 empty] | 0
1 |  |  |  |  | 3656892.78 | 3663078.99 | 382982.3 | 0 | 3663078.99 | 3280096.69 | Monto | [6 empty] | 382982.3 | 7770 | 9990 | 9990 | 11100 | 55500 | 55500 | 55500 | 555000 | 555000 | 555000 | 590520 | 819226.69 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3663078.99 | 0
| 10 | 1.10 Transporte de Material de Buzones | [ m³-km ] | 1.97 | 1072633 | 1147878.35 | 157798.82 |  | 1147878.35 | 990079.53 | Cantidad | [6 empty] | 157798.82 | 2500 | 2500 | 7500 | 7500 | 7500 | 10000 | 10000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 142579.53 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1147878.35 | 0 | 2261320.35 |  | 990079.53 | 0 | 157798.82
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 13.75% | 0.22% | 0.22% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.87% | 0.87% | 17.42% | 17.42% | 17.42% | 17.42% | 12.42% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 99.98%
C | [43 empty] | 0
1 |  |  |  |  | 2113087.01 | 2261320.35 | 310863.68 | 0 | 2261320.47 | 1950456.67 | Monto | [6 empty] | 310863.67 | 4925 | 4925 | 14775 | 14775 | 14775 | 19700 | 19700 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 280881.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2261320.47 | 0
| 11 | 1.11 Pedraplén para Estabilización de Plataforma | [ m³ ] | 40.81 | 22724 | 22724 | 554.52 |  | 22724 | 22169.48 | Cantidad | [6 empty] | 554.52 | 2012-09-02: 0; 2012-10-03: 3500; 2012-11-03: 3500; 2012-12-04: 3500; 2013-02-04: 4000; 2013-03-07: 4000; 2013-04-07: 3669.48 |  |  |  |  | 22724 | 0 | 927366.44 |  | 22169.48 | 0 | 554.52
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 2.44% | 2012-09-02: 0%; 2012-10-03: 15.4%; 2012-11-03: 15.4%; 2012-12-04: 15.4%; 2013-02-04: 17.6%; 2013-03-07: 17.6%; 2013-04-07: 16.15% |  |  |  |  | 99.99%
C | [43 empty] | 0 | bar: 2012-10-03 to 2012-12-04; 2013-02-04 to 2013-04-07
1 |  |  |  |  | 927366.44 | 927366.44 | 22629.96 | 0 | 927366.44 | 904736.48 | Monto | [6 empty] | 22629.96 | 2012-09-02: 0; 2012-10-03: 142835; 2012-11-03: 142835; 2012-12-04: 142835; 2013-02-04: 163240; 2013-03-07: 163240; 2013-04-07: 149751.48 |  |  |  |  | 927366.44 | 0
| TOTAL MOVIMIENTO DE SUELOS | [6 empty] | % | 100% |  | % | [6 empty] | 28.93% | 1.98% | 2.21% | 2.62% | 2.79% | 3.22% | 3.84% | 3.73% | 7.77% | 8.99% | 10.07% | 10.72% | 8.65% | 4.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | Bs. | 34906574.23 |  | Bs. | [6 empty] | 10099049.19 | 691380 | 769800 | 915244.11 | 972304.11 | 1124324.11 | 1339699.11 | 1302655 | 2712480 | 3136490.09 | 3513381.25 | 3741743.97 | 3018713.63 | 1569309.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 2 | PAVIMENTACION. | [37 empty] | 34906574.11 | 35267840.13 | 361266.02 |  | 0
P | 12 | 2.1 Sub Base Material Granular | [ m³ ] | 50.89 | 312513 | 327829.31 | 89350.93 | -10000.39 | 317828.92 | 228477.99 | Cantidad | [6 empty] | 89350.93 | 15000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 15000 | 10000 | 10000 | 10000 | 25000 | 25000 | 25000 | 13477.99 | [6 empty] | 317828.92 | 0 | 16174313.74 |  | 228477.99 | 0 | 89350.93
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 28.11% | 4.72% | 6.29% | 6.29% | 6.29% | 6.29% | 4.72% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 7.87% | 7.87% | 7.87% | 4.24% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100%
C
1 |  |  |  |  | 15903786.57 | 16683233.59 | 4547068.83 | -508919.85 | 16174313.74 | 11627244.91 | Monto | [6 empty] | 4547068.84 | 763350 | 1017800 | 1017800 | 1017800 | 1017800 | 763350 | 508900 | 508900 | 508900 | 1272250 | 1272250 | 1272250 | 685894.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16174313.74 | 0
| 13 | 2.2 Base Material Granular | [ m³ ] | 102.45 | 176706 | 184750.72 |  | -19450.81 | 165299.91 | 165299.91 | Cantidad | [6 empty] | 0 | 2500 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 | 17799.91 | [6 empty] | 165299.91 | 0 | 16934975.78 |  | 165299.91 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% | 1.51% | 6.05% | 9.07% | 9.07% | 9.07% | 9.07% | 6.05% | 6.05% | 6.05% | 9.07% | 9.07% | 9.07% | 10.77% | 0% | 0% |  |  |  |  | 99.97% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0
1 |  |  |  |  | 18103529.7 | 18927711.26 | 0 | -1992735.48 | 16934975.78 | 16934975.78 | Monto | [6 empty] | 0 | 256125 | 1024500 | 1536750 | 1536750 | 1536750 | 1536750 | 1024500 | 1024500 | 1024500 | 1536750 | 1536750 | 1536750 | 1823600.78 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16934975.78 | 0 |  |  |  |  | 0
| 14 | 2.3 Imprimación - Ejecución | [ m² ] | 0.83 | 785875 | 827538.15 |  |  | 827538.15 | 827538.15 | Cantidad | [6 empty] | 0 |  |  | 11700 | 28000 | 70000 | 50000 | 40000 | 40000 | 40000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 47838.15 | [5 empty] | 827538.15 | 0 | 686856.66 |  | 827538.15 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% |  | 0% | 1.41% | 3.38% | 8.46% | 6.04% | 4.83% | 4.83% | 4.83% | 15.11% | 15.11% | 15.11% | 15.11% | 5.78% | 0% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C |  |  | [m²] | [40 empty] | 0
1 |  |  |  |  | 652276.25 | 686856.66 | 0 | 0 | 686856.66 | 686856.66 | Monto | [6 empty] | 0 |  | 0 | 9711 | 23240 | 58100 | 41500 | 33200 | 33200 | 33200 | 103750 | 103750 | 103750 | 103750 | 39705.66 | 0 |  |  |  |  | 686856.66 | 0 |  |  |  |  | 0
| 15 | 2.4 Riego de Liga - Ejecución | [ m² ] | 0.99 | 157175 | 165508.39 |  |  | 165508.39 | 165508.39 | Cantidad | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2700 | 6000 | 15000 | 10000 | 10000 | 10000 | 21000 | 25000 | 25000 | 25000 | 15808.39 | [5 empty] | 165508.39 | 0 | 163853.31 |  | 165508.39 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% |  | 0% | 0% | 1.63% | 3.63% | 9.06% | 6.04% | 6.04% | 6.04% | 12.69% | 15.1% | 15.1% | 15.1% | 9.55% | 0% |  |  |  |  | 99.98% | [5 empty] | 0
C |  |  | [m²] | [40 empty] | 0
1 |  |  |  |  | 155603.25 | 163853.31 | 0 | 0 | 163853.31 | 163853.31 | Monto | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2673 | 5940 | 14850 | 9900 | 9900 | 9900 | 20790 | 24750 | 24750 | 24750 | 15650.31 | 0 |  |  |  |  | 163853.31 | 0 |  |  |  |  | 0
| 16 | 2.5 Tratamiento Superficial Doble - Ejecución | [ m² ] | 7.89 | 785875 | 827267.38 |  |  | 827267.38 | 827267.38 | Cantidad | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2700 | 30000 | 40000 | 30000 | 30000 | 100000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 114567.38 | [5 empty] | 827267.38 | 0 | 6527139.63 |  | 827267.38 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% |  |  | 0% | 0.33% | 3.63% | 4.84% | 3.63% | 3.63% | 12.09% | 14.51% | 14.51% | 14.51% | 14.51% | 13.85% | 0% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C |  |  | [m²] | [40 empty] | 0 | bar: 2012-08-02 to 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 6200553.75 | 6527139.63 | 0 | 0 | 6527139.63 | 6527139.63 | Monto | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 21303 | 236700 | 315600 | 236700 | 236700 | 789000 | 946800 | 946800 | 946800 | 946800 | 903936.63 | 0 |  |  |  |  | 6527139.63 | 0 |  |  |  |  | 0
| 17 | 2.6 Suministro de Asfalto Diluido para la Imprimación | [ lt ] | 7.51 | 943050 | 991642.34 |  |  | 991642.34 | 991642.34 | Cantidad | [6 empty] | 0 |  |  | 14040 | 33600 | 84000 | 60000 | 48000 | 48000 | 48000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 56002.34 | 0 |  |  |  |  | 991642.34 | 0 | 7447233.97 |  | 991642.34 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% |  | 0% | 1.42% | 3.39% | 8.47% | 6.05% | 4.84% | 4.84% | 4.84% | 15.13% | 15.13% | 15.13% | 15.13% | 5.65% | 0% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2012-09-02 to 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 7082305.5 | 7447233.97 | 0 | 0 | 7447233.97 | 7447233.97 | Monto | [6 empty] | 0 |  | 0 | 105440.4 | 252336 | 630840 | 450600 | 360480 | 360480 | 360480 | 1126500 | 1126500 | 1126500 | 1126500 | 420577.57 | 0 |  |  |  |  | 7447233.97 | 0 |  |  |  |  | 0
| 18 | 2.7 Suministro de Asfalto Diluido/Emulsión para el Riego de Liga | [ lt ] | 8.4 | 94305 | 99164.18 |  |  | 99164.18 | 99164.18 | Cantidad | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1620 | 3600 | 9000 | 6000 | 6000 | 6000 | 12600 | 15000 | 15000 | 15000 | 9344.18 | 0 |  |  |  |  | 99164.18 | 0 | 832979.11 |  | 99164.18 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% |  | 0% | 0% | 1.63% | 3.63% | 9.08% | 6.05% | 6.05% | 6.05% | 12.71% | 15.13% | 15.13% | 15.13% | 9.42% | 0% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2013-02-04 to 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 792162 | 832979.11 | 0 | 0 | 832979.11 | 832979.11 | Monto | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 13608 | 30240 | 75600 | 50400 | 50400 | 50400 | 105840 | 126000 | 126000 | 126000 | 78491.11 | 0 |  |  |  |  | 832979.11 | 0 |  |  |  |  | 0
| 19 | 2.9 Suministro de Asfalto Diluido/Emulsión para Tratamiento Superficial | [ lt ] | 8.4 | 2750563 | 2891388.06 |  |  | 2891388.06 | 2891388.06 | Cantidad | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 9450 | 105000 | 140000 | 105000 | 105000 | 350000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 396938.06 | 0 |  |  |  |  | 2891388.06 | 0 | 24287659.7 |  | 2891388.06 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% |  | 0% | 0% | 0.33% | 3.63% | 4.84% | 3.63% | 3.63% | 12.1% | 14.53% | 14.53% | 14.53% | 14.53% | 13.73% | 0% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2013-02-04 to 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 23104729.2 | 24287659.7 | 0 | 0 | 24287659.7 | 24287659.7 | Monto | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 79380 | 882000 | 1176000 | 882000 | 882000 | 2940000 | 3528000 | 3528000 | 3528000 | 3528000 | 3334279.7 | 0 |  |  |  |  | 24287659.7 | 0 |  |  |  |  | 0
| 20 | 2.10 Transporte de Material Granular | [ m³-km ] | 2.22 | 5374508 | 5797215.06 | 714755.13 |  | 5797215.06 | 5082459.93 | Cantidad | [6 empty] | 714755.13 | 171250 | 345000 | 432500 | 433445 | 443000 | 404000 | 270500 | 270500 | 295000 | 517000 | 517000 | 517000 | 426166.35 | 40098.58 | 0 |  |  |  |  | 5797215.06 | 0 | 12869817.43 |  | 5082459.93 | 0 | 714755.13
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 12.33% | 2.95% | 5.95% | 7.46% | 7.48% | 7.64% | 6.97% | 4.67% | 4.67% | 5.09% | 8.92% | 8.92% | 8.92% | 7.35% | 0.69% | 0% |  |  |  |  | 100%
C
1 |  |  |  |  | 11931407.76 | 12869817.43 | 1586756.39 | 0 | 12869817.43 | 11283061.04 | Monto | [6 empty] | 1586756.39 | 380175 | 765900 | 960150 | 962247.9 | 983460 | 896880 | 600510 | 600510 | 654900 | 1147740 | 1147740 | 1147740 | 946089.3 | 89018.84 | 0 |  |  |  |  | 12869817.43 | 0
| TOTAL PAVIMENTACION | [6 empty] | % | 99.98% |  | % | [6 empty] | 7.14% | 1.63% | 3.27% | 4.22% | 4.55% | 6.26% | 6.13% | 4.31% | 4.31% | 7.41% | 11.39% | 11.42% | 11.42% | 10.84% | 5.68% | 0%
[8 empty] | Bs. | 85924829.33 |  | Bs. | [6 empty] | 6133825.23 | 1399650 | 2808200 | 3629851.4 | 3909337.9 | 5381830 | 5271130 | 3706590 | 3706590 | 6371280 | 9788420 | 9812540 | 9812540 | 9311384.98 | 4881659.82 | 0
0
| 3 | OBRAS DE DRENAJE | [37 empty] | 85924829.33 | 88426484.66 | 2501655.33 | ok | 0
| 21 | 3.1 Zanjas de Coronamiento Revestidas, Incluye Excavación | [ m ] | 124.34 | 11394.6 | 12699.09 |  |  | 12699.09 | 12699.09 | Cantidad | [6 empty] | 0 |  | 300 | 700 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1199.09 | [5 empty] | 12699.09 | 0 | 1579004.85 |  | 12699.09 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% |  | 2.36% | 5.51% | 7.87% | 7.87% | 11.81% | 7.87% | 7.87% | 7.87% | 7.87% | 7.87% | 7.87% | 7.87% | 9.44% | 0% |  |  |  |  | 99.92% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0
1 |  |  |  |  | 1416804.56 | 1579004.85 | 0 | 0 | 1579004.85 | 1579004.85 | Monto | [6 empty] | 0 |  | 37302 | 87038 | 124340 | 124340 | 186510 | 124340 | 124340 | 124340 | 124340 | 124340 | 124340 | 124340 | 149094.85 | 0 |  |  |  |  | 1579004.85 | 0 |  |  |  |  | 0
| 22 | 3.1A Zanjas de Coronamiento Sin Revestir | [ m ] | 26.33 | 2426.55 | 2426.55 |  |  | 2426.55 | 2426.55 | Cantidad | [6 empty] | 0 |  |  | 180 | 180 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 166.55 |  |  |  |  | 2426.55 | 0 | 63891.06 |  | 2426.55 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% |  |  | 7.42% | 7.42% | 7.83% | 7.83% | 7.83% | 7.83% | 7.83% | 7.83% | 7.83% | 7.83% | 7.83% | 7.83% | 6.86% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2012-08-02 to 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 63891.06 | 63891.06 | 0 | 0 | 63891.06 | 63891.06 | Monto | [6 empty] | 0 |  |  | 4739.4 | 4739.4 | 5002.7 | 5002.7 | 5002.7 | 5002.7 | 5002.7 | 5002.7 | 5002.7 | 5002.7 | 5002.7 | 5002.7 | 4385.26 |  |  |  |  | 63891.06 | 0 |  |  |  |  | 0
| 23 | 3.3 Cuneta Revestida en Corte, Incluye Excavación | [ m ] | 124.03 | 66394.65 | 68583.27 |  | 20169.76 | 88753.03 | 88753.03 | Cantidad | [6 empty] | 0 |  |  | 5000 | 9000 | 9000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 9000 | 11500 | 11500 | 11253.03 | [5 empty] | 88753.03 | 0 | 11008038.31 |  | 88753.03 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% |  |  | 6% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 13% | 13% | 13% | 0% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2012-08-02 to 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 8234928.44 | 8506382.98 | 0 | 2501655.3328 | 11008038.311 | 11008038.31 | Monto | [6 empty] | 0 |  |  | 620150 | 1116270 | 1116270 | 558135 | 558135 | 558135 | 558135 | 558135 | 1116270 | 1426345 | 1426345 | 1395713.31 | 0 |  |  |  |  | 11008038.31 | 0 |  |  |  |  | 0
| 24 | 3.4 Cuneta Revestida de Pie de Terraplén, Incluye Excavación | [ m ] | 124.34 | 9274.65 | 9715.65 |  |  | 9715.65 | 9715.65 | Cantidad | [6 empty] | 0 |  |  | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 775.65 |  |  |  |  | 9715.65 | 0 | 1208043.92 |  | 9715.65 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% |  |  | 7.62% | 7.62% | 7.62% | 7.62% | 7.62% | 7.62% | 7.72% | 7.72% | 7.72% | 7.72% | 7.72% | 7.72% | 7.98% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2012-08-02 to 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 1153209.98 | 1208043.92 | 0 | 0 | 1208043.92 | 1208043.92 | Monto | [6 empty] | 0 |  |  | 92011.6 | 92011.6 | 92011.6 | 92011.6 | 92011.6 | 92011.6 | 93255 | 93255 | 93255 | 93255 | 93255 | 93255 | 96444.32 |  |  |  |  | 1208043.92 | 0 |  |  |  |  | 0
| 25 | 3.6 Cuneta Revestida de Banquina en Corte y Terraplén | [ m ] | 124.34 | 8429.4 | 8754.4 |  |  | 8754.4 | 8754.4 | Cantidad | [6 empty] | 0 |  |  | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 684.4 |  |  |  |  | 8754.4 | 0 | 1088522.1 |  | 8754.4 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% |  |  | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.71% | 7.71% | 7.71% | 7.71% | 7.71% | 7.71% | 7.82% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2012-08-02 to 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 1048111.6 | 1088522.1 | 0 | 0 | 1088522.1 | 1088522.1 | Monto | [6 empty] | 0 |  |  | 83307.8 | 83307.8 | 83307.8 | 83307.8 | 83307.8 | 83307.8 | 83929.5 | 83929.5 | 83929.5 | 83929.5 | 83929.5 | 83929.5 | 85098.3 |  |  |  |  | 1088522.1 | 0 |  |  |  |  | 0
| 26 | 3.7 Bordillo de Protección de Terraplén (Hormigón Tipo "B") | [ m ] | 136.87 | 27269.55 | 27610.8 |  |  | 27610.8 | 27610.8 | Cantidad | [6 empty] | 0 |  |  | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2170.8 |  |  |  |  | 27610.8 | 0 | 3779090.2 |  | 27610.8 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% |  |  | 7.68% | 7.68% | 7.68% | 7.68% | 7.68% | 7.68% | 7.68% | 7.68% | 7.68% | 7.68% | 7.68% | 7.68% | 7.86% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2012-08-02 to 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 3732383.31 | 3779090.2 | 0 | 0 | 3779090.2 | 3779090.2 | Monto | [6 empty] | 0 |  |  | 290164.4 | 290164.4 | 290164.4 | 290164.4 | 290164.4 | 290164.4 | 290164.4 | 290164.4 | 290164.4 | 290164.4 | 290164.4 | 290164.4 | 297117.4 |  |  |  |  | 3779090.2 | 0 |  |  |  |  | 0
| 27 | 3.8 Armadura de Refuerzo para Obras de Drenaje Menor (fy = 4200 kg/cm2) | [ Kg ] | 12.56 | 460683 | 501474.62 | 66164.18 |  | 501474.62 | 435310.44 | Cantidad | [6 empty] | 102900 | 21000 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 36900 | 36900 | 41820 | 41454.62 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 501474.62 | 0 | 6298521.23 |  | 398574.62 | 36735.82 | 102900
P | [10 empty] | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.52% | 4.19% | 6.28% | 6.28% | 6.28% | 6.28% | 6.28% | 6.28% | 6.28% | 7.36% | 7.36% | 8.34% | 8.27% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100%
C | [40 empty] | mal
1 |  |  |  |  | 5786178.48 | 6298521.23 | 831022.1 | 0 | 6298521.23 | 5467499.13 | Monto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292424 | 263760 | 395640 | 395640 | 395640 | 395640 | 395640 | 395640 | 395640 | 463464 | 463464 | 525259.2 | 520670.03 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6298521.23 | 0
| 28 | 3.9 Hormigón Tipo "A" para Obras de Drenaje Menor (fck = 210 Kg/cm2) | [ m³ ] | 1417.95 | 5713 | 6847.65 | 698.97 |  | 6847.65 | 6148.68 | Cantidad | [6 empty] | 1470 | 300 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 510 | 517.65 | [7 empty] | 6847.65 | 0 | 9709625.32 |  | 5377.65 | 771.03 | 1470
P | [10 empty] | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.47% | 4.38% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 7.45% | 7.56% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 99.99%
C
1 |  |  |  |  | 8100748.35 | 9709625.32 | 991104.51 | 0 | 9709625.32 | 8718520.81 | Monto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2084386.51 | 425385 | 638077.5 | 638077.5 | 638077.5 | 638077.5 | 638077.5 | 638077.5 | 638077.5 | 638077.5 | 638077.5 | 723154.5 | 734001.81 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9709625.32 | 0
| 29 | 3.10 Hormigón Tipo "E" para Obras de Drenaje Menor (fck = 110 Kg/cm2) | [ m³ ] | 743.48 | 422 | 429.6 | 68.65 |  | 429.6 | 360.95 | Cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.61 | 18 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30.6 | 45.39 | 0 | 0 | [5 empty] | 429.6 | 0 | 319399.01 |  | 336.99 | 23.96 | 92.61
P | [10 empty] | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.56% | 4.19% | 6.28% | 6.28% | 6.28% | 6.28% | 6.28% | 6.28% | 6.28% | 6.28% | 6.28% | 7.12% | 10.57% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 99.96%
C
1 |  |  |  |  | 313748.56 | 319399.01 | 51039.9 | 0 | 319399.01 | 268359.11 | Monto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68853.68 | 13382.64 | 20073.96 | 20073.96 | 20073.96 | 20073.96 | 20073.96 | 20073.96 | 20073.96 | 20073.96 | 20073.96 | 22750.49 | 33746.56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 319399.01 | 0
| 30 | 3.11 Hormigón Ciclópleo para Obras de Drenaje Menor | [ m³ ] | 938.19 | 1011 | 1074.03 | 233.35 |  | 1074.03 | 840.68 | Cantidad | [6 empty] | 255 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69.03 | [7 empty] | 1074.03 | 0 | 1007644.21 |  | 819.03 | 21.65 | 255
P | [10 empty] | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.74% | 5.59% | 5.59% | 6.52% | 6.52% | 6.52% | 6.52% | 6.52% | 6.52% | 6.52% | 6.52% | 6.52% | 6.43% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100%
C
1 |  |  |  |  | 948510.09 | 1007644.21 | 218926.64 | 0 | 1007644.21 | 788717.57 | Monto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239238.46 | 56291.4 | 56291.4 | 65673.3 | 65673.3 | 65673.3 | 65673.3 | 65673.3 | 65673.3 | 65673.3 | 65673.3 | 65673.3 | 64763.25 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1007644.21 | 0
| 31 | 3.12 Excavación No Clasificada para Obras de Drenaje Menor | [ m³ ] | 18.58 | 58674 | 59503.18 | 3102.06 |  | 59503.18 | 56401.12 | Cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12763.42 | 2606.24 | 3909.36 | 3909.36 | 3909.36 | 3909.36 | 3909.36 | 3909.36 | 3909.36 | 3909.36 | 3909.36 | 4432.99 | 4516.29 | 0 | 0 | [5 empty] | 59503.18 | 0 | 1105569.08 |  | 46739.76 | 9661.36 | 12763.42
P | [10 empty] | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.45% | 4.38% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 7.45% | 7.59% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100%
C
1 |  |  |  |  | 1090162.92 | 1105569.08 | 57636.27 | 0 | 1105569.08 | 1047932.81 | Monto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237144.34 | 48423.94 | 72635.91 | 72635.91 | 72635.91 | 72635.91 | 72635.91 | 72635.91 | 72635.91 | 72635.91 | 72635.91 | 82364.95 | 83912.66 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1105569.08 | 0
| 32 | 3.13 Excavación para Encauces y Canalizaciones en Obras de Drenaje Menor | [ m³ ] | 16.9 | 12252 | 12252 |  |  | 12252 | 12252 | Cantidad | [6 empty] | 3000 |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 1200 | 852 | [5 empty] | 12252 | 0 | 207058.8 |  | 9252 | 3000 | 3000
P | [10 empty] | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24.49% | 0% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 9.79% | 9.79% | 6.95% | 0% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0.24
C | [43 empty] | 0
1 |  |  |  |  | 207058.8 | 207058.8 | 0 | 0 | 207058.8 | 207058.8 | Monto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50700 | 0 | 10140 | 10140 | 10140 | 10140 | 10140 | 10140 | 10140 | 10140 | 10140 | 10140 | 20280 | 20280 | 14398.8 | 0 |  |  |  |  | 207058.8 | 0 |  |  |  |  | 50700
| 33 | 3.14 Excavación en Encauces de Rios y Quebradas | [ m³ ] | 16.9 | 2934 | 2934 | 1960.1 |  | 2934 | 973.9 | Cantidad | [6 empty] | 1960.1 | 2012-08-02: 152; 2012-09-02: 153; 2012-10-03: 154; 2012-11-03: 155; 2012-12-04: 156; 2013-01-04: 157; 2013-02-04: 46.9 |  |  |  |  | 2934 | 0 | 49584.6 |  | 973.9 | 0 | 1960.1
P | [10 empty] | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.81% | 0% | 0% | 5.18% | 5.21% | 5.25% | 5.28% | 5.32% | 5.35% | 1.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100%
C
1 |  |  |  |  | 49584.6 | 49584.6 | 33125.69 | 0 | 49584.6 | 16458.91 | Monto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33125.69 | 0 | 0 | 2568.8 | 2585.7 | 2602.6 | 2619.5 | 2636.4 | 2653.3 | 792.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 49584.6 | 0
| 34 | 3.15 Relleno para Cimentación de Obras de Drenaje Menor | [ m³ ] | 39.62 | 12302 | 12430 | 82.66 |  | 12430 | 12347.34 | Cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666.23 | 544.43 | 816.65 | 816.65 | 816.65 | 816.65 | 816.65 | 816.65 | 816.65 | 816.65 | 816.65 | 926.04 | 943.45 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12430 | 0 | 492476.6 |  | 9763.77 | 2583.57 | 2666.23
P | [10 empty] | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.45% | 4.38% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 7.45% | 7.59% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100%
C
1 |  |  |  |  | 487405.24 | 492476.6 | 3274.99 | 0 | 492476.6 | 489201.61 | Monto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105636.03 | 21570.32 | 32355.67 | 32355.67 | 32355.67 | 32355.67 | 32355.67 | 32355.67 | 32355.67 | 32355.67 | 32355.67 | 36689.7 | 37379.52 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 492476.6 | 0
| 35 | 3.16 Relleno Compactado para Obras de Drenaje Menor | [ m³ ] | 49.26 | 14956 | 15320.68 | 904.55 |  | 15320.68 | 14416.13 | Cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3286.28 | 671.05 | 1006.57 | 1006.57 | 1006.57 | 1006.57 | 1006.57 | 1006.57 | 1006.57 | 1006.57 | 1006.57 | 1141.39 | 1162.83 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15320.68 | 0 | 754696.7 |  | 12034.4 | 2381.73 | 3286.28
P | [10 empty] | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.45% | 4.38% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 7.45% | 7.59% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100%
C
1 |  |  |  |  | 736732.56 | 754696.7 | 44558.13 | 0 | 754696.7 | 710138.56 | Monto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161882.15 | 33055.92 | 49583.64 | 49583.64 | 49583.64 | 49583.64 | 49583.64 | 49583.64 | 49583.64 | 49583.64 | 49583.64 | 56224.87 | 57281 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 754696.7 | 0
| 36 | 3.17 Alcantarilla Simple con Tubos de Hormigón Armado ø = 1.0 m | [ m ] | 1568.32 | 1109 | 1164 | 251 |  | 1164 | 913 | Cantidad | [6 empty] | 435 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 69 | [7 empty] | 1164 | 0 | 1825524.48 |  | 729 | 184 | 435
P | [10 empty] | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.37% | 5.15% | 5.15% | 5.15% | 5.15% | 5.15% | 5.15% | 5.15% | 5.15% | 5.15% | 5.15% | 5.15% | 5.93% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 99.95%
C
1 |  |  |  |  | 1739266.88 | 1825524.48 | 393648.32 | 0 | 1825524.48 | 1431876.16 | Monto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682219.2 | 94099.2 | 94099.2 | 94099.2 | 94099.2 | 94099.2 | 94099.2 | 94099.2 | 94099.2 | 94099.2 | 94099.2 | 94099.2 | 108214.08 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1825524.48 | 0
| 37 | 3.19 Sub Dren Longitudinal en Suelo, Incluye Excavación | [ m ] | 169.92 | 9084 | 9084 |  |  | 9084 | 9084 | Cantidad | [7 empty] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1284 | [7 empty] | 9084 | 0 | 1543553.28 |  | 9084 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.61% | 6.61% | 6.61% | 6.61% | 6.61% | 6.61% | 6.61% | 6.61% | 11.01% | 11.01% | 11.01% | 14.13% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0
1 |  |  |  |  | 1543553.28 | 1543553.28 | 0 | 0 | 1543553.28 | 1543553.28 | Monto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101952 | 101952 | 101952 | 101952 | 101952 | 101952 | 101952 | 101952 | 169920 | 169920 | 169920 | 218177.28 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1543553.28 | 0 |  |  |  |  | 0
| 38 | 3.20 Sub Dren Longitudinal en Roca, Incluye Excavación | [ m ] | 210.99 | 17513 | 17513 |  |  | 17513 | 17513 | Cantidad | [7 empty] | 1157.61 | 1157.61 | 1157.61 | 1157.61 | 1157.61 | 1157.61 | 1157.61 | 1157.61 | 1928.18 | 1928.18 | 1928.18 | 2467.58 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 17513 | 0 | 3695067.87 |  | 17513 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.61% | 6.61% | 6.61% | 6.61% | 6.61% | 6.61% | 6.61% | 6.61% | 11.01% | 11.01% | 11.01% | 14.09% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0
1 |  |  |  |  | 3695067.87 | 3695067.87 | 0 | 0 | 3695067.87 | 3695067.87 | Monto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244244.13 | 244244.13 | 244244.13 | 244244.13 | 244244.13 | 244244.13 | 244244.13 | 244244.13 | 406826.7 | 406826.7 | 406826.7 | 520634.73 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3695067.87 | 0 |  |  |  |  | 0
| 39 | 3.21 Sub Dren Transversal | [ m ] | 78.13 | 1511 | 1511 |  |  | 1511 | 1511 | Cantidad | [6 empty] | 0 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 136 | [7 empty] | 1511 | 0 | 118054.43 |  | 1511 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.27% | 8.27% | 8.27% | 8.27% | 8.27% | 8.27% | 8.27% | 8.27% | 8.27% | 8.27% | 8.27% | 9% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 99.97% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0
1 |  |  |  |  | 118054.43 | 118054.43 | 0 | 0 | 118054.43 | 118054.43 | Monto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9766.25 | 9766.25 | 9766.25 | 9766.25 | 9766.25 | 9766.25 | 9766.25 | 9766.25 | 9766.25 | 9766.25 | 9766.25 | 10625.68 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 118054.43 | 0 |  |  |  |  | 0
| 40 | 3.23 Capa Drenante | [ m³ ] | 104.86 | 7151 | 7151 |  |  | 7151 | 7151 | Cantidad | [6 empty] | 0 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 800 | 800 | 601 | [7 empty] | 7151 | 0 | 749853.86 |  | 7151 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.69% | 7.69% | 7.69% | 7.69% | 7.69% | 7.69% | 7.69% | 7.69% | 7.69% | 11.19% | 11.19% | 8.4% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 99.99% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0
1 |  |  |  |  | 749853.86 | 749853.86 | 0 | 0 | 749853.86 | 749853.86 | Monto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57673 | 57673 | 57673 | 57673 | 57673 | 57673 | 57673 | 57673 | 57673 | 83888 | 83888 | 63020.86 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 749853.86 | 0 |  |  |  |  | 0
| 41 | 3.25 Zampeado de Piedra con Mortero de Cemento (e = 0.20 m) | [ m² ] | 101.89 | 6697 | 8901.55 |  |  | 8901.55 | 8901.55 | Cantidad | [6 empty] | 2225 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 446.55 |  |  |  |  | 8901.55 | 0 | 906978.93 |  | 6676.55 | 2225 | 2225
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 25% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5.02% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0.25
C | [43 empty] | 0
1 |  |  |  |  | 682357.33 | 906978.93 | 0 | 0 | 906978.93 | 906978.93 | Monto | [6 empty] | 226705.25 | 45341.05 | 45341.05 | 45341.05 | 45341.05 | 45341.05 | 45341.05 | 45341.05 | 45341.05 | 45341.05 | 45341.05 | 45341.05 | 45341.05 | 45341.05 | 45341.05 | 45498.98 |  |  |  |  | 906978.93 | 0 |  |  |  |  | 226705.25
| 42 | 3.26 Escorellado con Piedra Acomodada (e=0.30 m) | [ m² ] | 45.55 | 4681 | 7561 |  |  | 7561 | 7561 | Cantidad | [6 empty] | 1875 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 436 |  |  |  |  | 7561 | 0 | 344403.55 |  | 5686 | 1875 | 1875
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 24.8% | 4.96% | 4.96% | 4.96% | 4.96% | 4.96% | 4.96% | 4.96% | 4.96% | 4.96% | 4.96% | 4.96% | 4.96% | 4.96% | 4.96% | 5.77% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0.25
C | [43 empty] | 0
1 |  |  |  |  | 213219.55 | 344403.55 | 0 | 0 | 344403.55 | 344403.55 | Monto | [6 empty] | 85406.25 | 17081.25 | 17081.25 | 17081.25 | 17081.25 | 17081.25 | 17081.25 | 17081.25 | 17081.25 | 17081.25 | 17081.25 | 17081.25 | 17081.25 | 17081.25 | 17081.25 | 19859.8 |  |  |  |  | 344403.55 | 0 |  |  |  |  | 85406.25
| 43 | 3.27 Gaviones Tipo Cajon | [ m³ ] | 350.19 | 73 | 73 | 73 |  | 73 | 0 | Cantidad | [6 empty] | 73 | [19 empty] | 73 | 0 | 25563.87 |  | 0 | 0 | 73
P | [10 empty] | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [19 empty] | 100% | bar: 2012-06-01 to 2013-08-09
C
1 |  |  |  |  | 25563.87 | 25563.87 | 25563.87 | 0 | 25563.87 | 0 | Monto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25563.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25563.87 | 0
| 44 | 3.28 Gaviones Tipo Colchón | [ m³ ] | 470.24 | 128 | 754.53 | 24 |  | 754.53 | 730.53 | Cantidad | [6 empty] | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 34.53 | [5 empty] | 754.53 | 0 | 354810.19 |  | 554.53 | 176 | 200
P | [10 empty] | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.51% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 4.58% | 0% |  |  |  |  | 99.99%
C
1 |  |  |  |  | 60190.72 | 354810.19 | 11285.76 | 0 | 354810.19 | 343524.43 | Monto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94048 | 18809.6 | 18809.6 | 18809.6 | 18809.6 | 18809.6 | 18809.6 | 18809.6 | 18809.6 | 18809.6 | 18809.6 | 18809.6 | 18809.6 | 18809.6 | 16237.39 | 0 |  |  |  |  | 354810.19 | 0
| 45 | 3.29 Remoción de Obras de Drenaje | [ ml ] | 81.12 | 4117 | 4117 | 341.96 |  | 4117 | 3775.04 | Cantidad | [6 empty] | 1200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 277 | [7 empty] | 4117 | 0 | 333971.04 |  | 2917 | 858.04 | 1200
P | [10 empty] | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29.15% | 5.83% | 5.83% | 5.83% | 5.83% | 5.83% | 5.83% | 5.83% | 5.83% | 5.83% | 5.83% | 5.83% | 6.73% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100%
C
1 |  |  |  |  | 333971.04 | 333971.04 | 27739.8 | 0 | 333971.04 | 306231.24 | Monto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97344 | 19468.8 | 19468.8 | 19468.8 | 19468.8 | 19468.8 | 19468.8 | 19468.8 | 19468.8 | 19468.8 | 19468.8 | 19468.8 | 22470.24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 333971.04 | 0
| 46 | 3.30 Demolición de Obras de Drenaje | [ m³ ] | 723.98 | 501 | 601 | 478.68 | 499 | 1100 | 621.32 | Cantidad | [6 empty] | 478.68 | 35 | 35 | 35 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 66.32 | [10 empty] | 1100 | 0 | 796378 |  | 621.32 | 0 | 478.68
P | [10 empty] | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43.52% | 3.18% | 3.18% | 3.18% | 6.82% | 6.82% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 6.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100%
C
1 |  |  |  |  | 362713.98 | 435111.98 | 346554.75 | 361266.02 | 796378 | 449823.25 | Monto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346554.74 | 25339.3 | 25339.3 | 25339.3 | 54298.5 | 54298.51 | 72398 | 72398 | 72398 | 48014.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 796378 | 0
| 47 | 3.31 Water Stops | [ ml ] | 261.16 | 1375 | 1375 |  |  | 1375 | 1375 | Cantidad | [6 empty] | 294.94 | 60.23 | 90.34 | 90.34 | 90.34 | 90.34 | 90.34 | 90.34 | 90.34 | 90.34 | 90.34 | 102.44 | 104.33 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1375 | 0 | 359095 |  | 1080.06 | 294.94 | 294.94
P | [10 empty] | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.45% | 4.38% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 7.45% | 7.59% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0.21
C | [43 empty] | 0
1 |  |  |  |  | 359095 | 359095 | 0 | 0 | 359095 | 359095 | Monto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77026.53 | 15729.67 | 23593.19 | 23593.19 | 23593.19 | 23593.19 | 23593.19 | 23593.19 | 23593.19 | 23593.19 | 23593.19 | 26753.23 | 27246.86 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 359095 | 0 |  |  |  |  | 77026.53
0
| TOTAL OBRAS DE DRENAJES | [6 empty] | % | 99.98% |  | % | [6 empty] | 11.88% | 3.04% | 3.96% | 6.28% | 7.41% | 7.41% | 6.45% | 6.32% | 6.32% | 6.87% | 6.83% | 8.3% | 9.3% | 4.27% | 4.24% | 1.1% |  |  |  | HOJA
[8 empty] | Bs. | 49724420.49 |  | Bs. | [6 empty] | 5908258.7 | 1511373.47 | 1969467.85 | 3121527.75 | 3683925.85 | 3684206.06 | 3206357.45 | 3144204.35 | 3144221.25 | 3418216.58 | 3395624.62 | 4127172.69 | 4626693.06 | 2124548.5 | 2110218.25 | 548404.06 |  |  |  | 1 DE 3
0
| 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | [37 empty] | 49724420.49 | 46861499.26 | -2862921.23 | ojo | 0
| 48 | 4.1 Excavación para Estructuras de Hormigón Ciclópeo y/o Gaviones | [ m³ ] | 18.89 | 14552 | 34475.25 |  |  | 34475.25 | 34475.25 | Cantidad | [6 empty] | 2025 | 1000 | 1465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2870.25 | [5 empty] | 34475.25 | 0 | 651237.47 |  | 32450.25 | 2025 | 2025
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 5.87% | 2.9% | 4.25% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 8.33% | 0% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0.06
C | [43 empty] | 0
1 |  |  |  |  | 274887.28 | 651237.47 | 0 | 0 | 651237.47 | 651237.47 | Monto | [6 empty] | 38252.25 | 18890 | 27673.85 | 46563.85 | 46563.85 | 46563.85 | 46563.85 | 46563.85 | 46563.85 | 46563.85 | 46563.85 | 46563.85 | 46563.85 | 46563.85 | 54219.02 | 0 |  |  |  |  | 651237.47 | 0 |  |  |  |  | 38252.25
| 49 | 4.2 Hormigón Ciclópeo | [ m³ ] | 938.19 | 1649 | 1826.3 |  |  | 1826.3 | 1826.3 | Cantidad | [6 empty] | 105 | 50 | 80 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 200 | 200 | 200 | 200 | 11.3 | [6 empty] | 1826.3 | 0 | 1713416.4 |  | 1721.3 | 105 | 105
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 5.75% | 2.74% | 4.38% | 7.12% | 7.12% | 7.12% | 7.12% | 7.12% | 7.12% | 10.95% | 10.95% | 10.95% | 10.95% | 0.62% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0.06
C | [43 empty] | 0
1 |  |  |  |  | 1547075.31 | 1713416.4 | 0 | 0 | 1713416.4 | 1713416.4 | Monto | [6 empty] | 98509.95 | 46909.5 | 75055.2 | 121964.7 | 121964.7 | 121964.7 | 121964.7 | 121964.7 | 121964.7 | 187638 | 187638 | 187638 | 187638 | 10601.55 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1713416.4 | 0 |  |  |  |  | 98509.95
| 50 | 4.3 Hormigón Tipo A fck = 210 Kg/cm2 | [ m³ ] | 1417.95 | 1702 | 1702 |  |  | 1702 | 1702 | Cantidad | [6 empty] | 100 | 22 | 100 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 126 | 126 | 126 | 126 | [5 empty] | 1702 | 0 | 2413350.9 |  | 1602 | 100 | 100
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 5.88% | 1.29% | 5.88% | 7.17% | 7.17% | 7.17% | 7.17% | 7.17% | 7.17% | 7.17% | 7.17% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 0% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0.06
C | [43 empty] | 0
1 |  |  |  |  | 2413350.9 | 2413350.9 | 0 | 0 | 2413350.9 | 2413350.9 | Monto | [6 empty] | 141795 | 31194.9 | 141795 | 172989.9 | 172989.9 | 172989.9 | 172989.9 | 172989.9 | 172989.9 | 172989.9 | 172989.9 | 178661.7 | 178661.7 | 178661.7 | 178661.7 | 0 |  |  |  |  | 2413350.9 | 0 |  |  |  |  | 141795
| 51 | 4.4 Acero Estructural Fy = 4200 Kg/cm2 | [ Kg ] | 12.56 | 95589 | 95589 |  |  | 95589 | 95589 | Cantidad | [6 empty] | 5620 |  | 6830 | 6830 | 6830 | 6830 | 6830 | 6830 | 6830 | 6830 | 6830 | 6830 | 6830 | 6830 | 6830 | 1179 |  |  |  |  | 95589 | 0 | 1200597.84 |  | 89969 | 5620 | 5620
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 5.88% |  | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 1.23% |  |  |  |  | 100.1% | [5 empty] | 0.06
C | [43 empty] | 0
1 |  |  |  |  | 1200597.84 | 1200597.84 | 0 | 0 | 1200597.84 | 1200597.84 | Monto | [6 empty] | 70587.2 |  | 85784.8 | 85784.8 | 85784.8 | 85784.8 | 85784.8 | 85784.8 | 85784.8 | 85784.8 | 85784.8 | 85784.8 | 85784.8 | 85784.8 | 85784.8 | 14808.24 |  |  |  |  | 1200597.84 | 0 |  |  |  |  | 70587.2
| 52 | 4.5 Gaviones Tipo Colchón e=0.23 m | [ m² ] | 108.63 | 678 | 678 |  |  | 678 | 678 | Cantidad | [6 empty] | 39 |  | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 51 | [5 empty] | 678 | 0 | 73651.14 |  | 639 | 39 | 39
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 5.75% |  | 7.23% | 7.23% | 7.23% | 7.23% | 7.23% | 7.23% | 7.23% | 7.23% | 7.23% | 7.23% | 7.23% | 7.23% | 7.52% | 0% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0.06
C | [43 empty] | 0
1 |  |  |  |  | 73651.14 | 73651.14 | 0 | 0 | 73651.14 | 73651.14 | Monto | [6 empty] | 4236.57 |  | 5322.87 | 5322.87 | 5322.87 | 5322.87 | 5322.87 | 5322.87 | 5322.87 | 5322.87 | 5322.87 | 5322.87 | 5322.87 | 5322.87 | 5540.13 | 0 |  |  |  |  | 73651.14 | 0 |  |  |  |  | 4236.57
| 53 | 4.6 Gaviones Tipo Cajón | [ m³ ] | 350.19 | 7058 | 14728 | 95 |  | 14728 | 14633 | Cantidad | [6 empty] | 940 | 100 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1088 |  |  |  |  | 14728 | 0 | 5157598.32 |  | 13788 | 845 | 940
P | [10 empty] | Porcentaje | 0% | [5 empty] | 6.38% | 0.68% | 4.75% | 5.43% | 5.43% | 5.43% | 5.43% | 5.43% | 5.43% | 5.43% | 5.43% | 6.79% | 10.18% | 10.18% | 10.18% | 7.39% |  |  |  |  | 99.97%
C
1 |  |  |  |  | 2471641.02 | 5157598.32 | 33268.05 | 0 | 5157598.32 | 5124330.27 | Monto | 0 | [5 empty] | 329178.6 | 35019 | 245133 | 280152 | 280152 | 280152 | 280152 | 280152 | 280152 | 280152 | 280152 | 350190 | 525285 | 525285 | 525285 | 381006.72 |  |  |  |  | 5157598.32 | 0
| 54 | 4.7 Relleno Compactado | [ m³ ] | 37.21 | 2778 | 6016.11 |  |  | 6016.11 | 6016.11 | Cantidad | [6 empty] | 0 |  | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 426.11 |  |  |  |  | 6016.11 | 0 | 223859.45 |  | 6016.11 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% |  | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.08% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0
1 |  |  |  |  | 103369.38 | 223859.45 | 0 | 0 | 223859.45 | 223859.45 | Monto | [6 empty] | 0 |  | 16000.3 | 16000.3 | 16000.3 | 16000.3 | 16000.3 | 16000.3 | 16000.3 | 16000.3 | 16000.3 | 16000.3 | 16000.3 | 16000.3 | 16000.3 | 15855.55 |  |  |  |  | 223859.45 | 0 |  |  |  |  | 0
| 55 | 4.8 Red Metálica para Protección de Taludes | [ m² ] | 171.18 | 15750 | 15750 |  |  | 15750 | 15750 | Cantidad | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1450 |  |  |  |  | 15750 | 0 | 2696085 |  | 15750 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% |  |  |  |  | 9.08% | 9.08% | 9.08% | 9.08% | 9.08% | 9.08% | 9.08% | 9.08% | 9.08% | 9.08% | 9.21% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2012-10-03 to 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 2696085 | 2696085 | 0 | 0 | 2696085 | 2696085 | Monto | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 244787.4 | 244787.4 | 244787.4 | 244787.4 | 244787.4 | 244787.4 | 244787.4 | 244787.4 | 244787.4 | 244787.4 | 248211 |  |  |  |  | 2696085 | 0 |  |  |  |  | 0
| 56 | 4.9 Capa Drenante para Muros de Contención | [ m³ ] | 87.64 | 2226 | 2304.75 |  |  | 2304.75 | 2304.75 | Cantidad | [6 empty] | 135 |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 119.75 |  |  |  |  | 2304.75 | 0 | 201988.29 |  | 2169.75 | 135 | 135
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 5.86% |  | 0% | 6.51% | 6.51% | 6.51% | 6.51% | 6.51% | 6.51% | 6.51% | 8.68% | 8.68% | 8.68% | 8.68% | 8.68% | 5.2% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0.06
C | [43 empty] | 0
1 |  |  |  |  | 195086.64 | 201988.29 | 0 | 0 | 201988.29 | 201988.29 | Monto | [6 empty] | 11831.4 |  | 0 | 13146 | 13146 | 13146 | 13146 | 13146 | 13146 | 13146 | 17528 | 17528 | 17528 | 17528 | 17528 | 10494.89 |  |  |  |  | 201988.29 | 0 |  |  |  |  | 11831.4
| 57 | 4.10 Tubos de Drenaje PVC Ø 6" | [ m ] | 68.54 | 1195 | 1413.55 |  |  | 1413.55 | 1413.55 | Cantidad | [6 empty] | 83 |  |  | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 61.55 |  |  |  |  | 1413.55 | 0 | 96884.72 |  | 1330.55 | 83 | 83
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 5.87% |  | 0% | 6.51% | 6.51% | 6.51% | 6.51% | 6.51% | 6.51% | 6.51% | 8.84% | 8.84% | 8.84% | 8.84% | 8.84% | 4.35% |  |  |  |  | 99.99% | [5 empty] | 0.06
C | [43 empty] | 0
1 |  |  |  |  | 81905.3 | 96884.72 | 0 | 0 | 96884.72 | 96884.72 | Monto | [6 empty] | 5688.82 |  | 0 | 6305.68 | 6305.68 | 6305.68 | 6305.68 | 6305.68 | 6305.68 | 6305.68 | 8567.5 | 8567.5 | 8567.5 | 8567.5 | 8567.5 | 4218.64 |  |  |  |  | 96884.72 | 0 |  |  |  |  | 5688.82
| 58 | 4.11 Manto Geotextil | [ m² ] | 15.71 | 7848 | 20923.6 | 11.5 |  | 20923.6 | 20912.1 | Cantidad | [6 empty] | 11.5 |  |  | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1952.1 |  |  |  |  | 20923.6 | 0 | 328709.76 |  | 20912.1 | 0 | 11.5
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0.05% |  |  | 7.55% | 7.55% | 7.55% | 7.55% | 7.55% | 7.55% | 7.55% | 7.55% | 7.55% | 7.55% | 7.55% | 7.55% | 9.33% |  |  |  |  | 99.98% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2012-08-02 to 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 123292.08 | 328709.76 | 180.67 | 0 | 328709.76 | 328529.09 | Monto | [6 empty] | 180.67 |  |  | 24821.8 | 24821.8 | 24821.8 | 24821.8 | 24821.8 | 24821.8 | 24821.8 | 24821.8 | 24821.8 | 24821.8 | 24821.8 | 24821.8 | 30667.49 |  |  |  |  | 328709.76 | 0
| 59 | 4.12 Geomalla Uniaxial | [ m² ] | 63.82 | 26042 | 26042 |  |  | 26042 | 26042 | Cantidad | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2342 |  |  |  |  | 26042 | 0 | 1662000.44 |  | 26042 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% |  |  |  |  | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 8.99% |  |  |  |  | 99.99% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2012-10-03 to 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 1662000.44 | 1662000.44 | 0 | 0 | 1662000.44 | 1662000.44 | Monto | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 151253.4 | 151253.4 | 151253.4 | 151253.4 | 151253.4 | 151253.4 | 151253.4 | 151253.4 | 151253.4 | 151253.4 | 149466.44 |  |  |  |  | 1662000.44 | 0 |  |  |  |  | 0
| 60 | 4.13 Drenes Horizontales Profundos | [ m ] | 129.65 | 420 | 420 |  |  | 420 | 420 | Cantidad | [6 empty] | 0 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 45 | [6 empty] | 420 | 0 | 54453 |  | 420 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% |  |  | 11.9% | 11.9% | 11.9% | 11.9% | 5.95% | 5.95% | 5.95% | 5.95% | 5.95% | 11.9% | 10.71% | 0% | 0% |  |  |  |  | 99.96% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2012-08-02 to 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 54453 | 54453 | 0 | 0 | 54453 | 54453 | Monto | [6 empty] | 0 |  |  | 6482.5 | 6482.5 | 6482.5 | 6482.5 | 3241.25 | 3241.25 | 3241.25 | 3241.25 | 3241.25 | 6482.5 | 5834.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 54453 | 0 |  |  |  |  | 0
| 61 | 4.14 Protección Con Clavos de Acero | [ m ] | 277.33 | 1260 | 1260 |  |  | 1260 | 1260 | Cantidad | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |  |  |  |  | 1260 | 0 | 349435.8 |  | 1260 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% |  |  |  |  | 4.76% | 9.52% | 9.52% | 9.52% | 9.52% | 9.52% | 9.52% | 9.52% | 9.52% | 9.52% | 9.52% |  |  |  |  | 99.96% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2012-10-03 to 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 349435.8 | 349435.8 | 0 | 0 | 349435.8 | 349435.8 | Monto | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 16639.8 | 33279.6 | 33279.6 | 33279.6 | 33279.6 | 33279.6 | 33279.6 | 33279.6 | 33279.6 | 33279.6 | 33279.6 |  |  |  |  | 349435.8 | 0 |  |  |  |  | 0
| 62 | 4.15 Jardines | [ m² ] | 46.4 | 4074 | 4174 |  |  | 4174 | 4174 | Cantidad | [6 empty] | 0 | 2013-01-04: 521; 2013-02-04: 521; 2013-03-07: 521; 2013-04-07: 521; 2013-05-08: 521; 2013-06-08: 521; 2013-07-09: 521; 2013-08-09: 527 |  |  |  |  | 4174 | 0 | 193673.6 |  | 4174 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% | 2013-01-04: 12.48%; 2013-02-04: 12.48%; 2013-03-07: 12.48%; 2013-04-07: 12.48%; 2013-05-08: 12.48%; 2013-06-08: 12.48%; 2013-07-09: 12.48%; 2013-08-09: 12.63% |  |  |  |  | 99.99% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2013-01-04 to 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 189033.6 | 193673.6 | 0 | 0 | 193673.6 | 193673.6 | Monto | [6 empty] | 0 | 2013-01-04: 24174.4; 2013-02-04: 24174.4; 2013-03-07: 24174.4; 2013-04-07: 24174.4; 2013-05-08: 24174.4; 2013-06-08: 24174.4; 2013-07-09: 24174.4; 2013-08-09: 24452.8 |  |  |  |  | 193673.6 | 0 |  |  |  |  | 0
| 63 | 4.16 Bordillos doble Via, Rotondas | [ m ] | 106.6 | 4988 | 5659.25 |  |  | 5659.25 | 5659.25 | Cantidad | [6 empty] | 0 | 2013-01-04: 707; 2013-02-04: 707; 2013-03-07: 707; 2013-04-07: 707; 2013-05-08: 707; 2013-06-08: 707; 2013-07-09: 707; 2013-08-09: 710.25 |  |  |  |  | 5659.25 | 0 | 603276.05 |  | 5659.25 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% | 2013-01-04: 12.49%; 2013-02-04: 12.49%; 2013-03-07: 12.49%; 2013-04-07: 12.49%; 2013-05-08: 12.49%; 2013-06-08: 12.49%; 2013-07-09: 12.49%; 2013-08-09: 12.55% |  |  |  |  | 99.98% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2013-01-04 to 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 531720.8 | 603276.05 | 0 | 0 | 603276.05 | 603276.05 | Monto | [6 empty] | 0 | 2013-01-04: 75366.2; 2013-02-04: 75366.2; 2013-03-07: 75366.2; 2013-04-07: 75366.2; 2013-05-08: 75366.2; 2013-06-08: 75366.2; 2013-07-09: 75366.2; 2013-08-09: 75712.65 |  |  |  |  | 603276.05 | 0 |  |  |  |  | 0
| 64 | 4.17 Barandado Metálico | [ m ] | 503.58 | 156 | 156 |  |  | 156 | 156 | Cantidad | [6 empty] | 0 | 2013-05-08: 78; 2013-06-08: 78 |  |  |  |  | 156 | 0 | 78558.48 |  | 156 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% | 2013-03-07: 0%; 2013-04-07: 0%; 2013-05-08: 50%; 2013-06-08: 50%; 2013-07-09: 0%; 2013-08-09: 0% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2013-03-07 to 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 78558.48 | 78558.48 | 0 | 0 | 78558.48 | 78558.48 | Monto | [6 empty] | 0 | 2013-03-07: 0; 2013-04-07: 0; 2013-05-08: 39279.24; 2013-06-08: 39279.24; 2013-07-09: 0; 2013-08-09: 0 |  |  |  |  | 78558.48 | 0 |  |  |  |  | 0
| 65 | 4.18 Carton Asfáltico | [ m² ] | 22.08 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | Cantidad | [6 empty] | 0 | 2013-03-07: 0.75; 2013-04-07: 0.75; 2013-05-08: 0.75; 2013-06-08: 0.75 |  |  |  |  | 3 | 0 | 66.24 |  | 3 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% | 2013-03-07: 25%; 2013-04-07: 25%; 2013-05-08: 25%; 2013-06-08: 25% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2013-03-07 to 2013-06-08
1 |  |  |  |  | 66.24 | 66.24 | 0 | 0 | 66.24 | 66.24 | Monto | [6 empty] | 0 | 2013-03-07: 16.56; 2013-04-07: 16.56; 2013-05-08: 16.56; 2013-06-08: 16.56 |  |  |  |  | 66.24 | 0 |  |  |  |  | 0
| 66 | 4.19 Viga Pº 16.70 | [ pza ] | 45451.12 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Cantidad | [6 empty] | 0 | 2013-03-07: 0.25; 2013-04-07: 0.25; 2013-05-08: 0.25; 2013-06-08: 0.25 |  |  |  |  | 1 | 0 | 45451.12 |  | 1 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% | 2013-03-07: 25%; 2013-04-07: 25%; 2013-05-08: 25%; 2013-06-08: 25% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2013-03-07 to 2013-06-08
1 |  |  |  |  | 45451.12 | 45451.12 | 0 | 0 | 45451.12 | 45451.12 | Monto | [6 empty] | 0 | 2013-03-07: 11362.78; 2013-04-07: 11362.78; 2013-05-08: 11362.78; 2013-06-08: 11362.78 |  |  |  |  | 45451.12 | 0 |  |  |  |  | 0
| 67 | 4.20 Sello de Neopreno | [ m ] | 421.34 | 108 | 108 |  |  | 108 | 108 | Cantidad | [6 empty] | 0 | 2013-03-07: 27; 2013-04-07: 27; 2013-05-08: 27; 2013-06-08: 27 |  |  |  |  | 108 | 0 | 45504.72 |  | 108 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% | 2013-03-07: 25%; 2013-04-07: 25%; 2013-05-08: 25%; 2013-06-08: 25% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2013-03-07 to 2013-06-08
1 |  |  |  |  | 45504.72 | 45504.72 | 0 | 0 | 45504.72 | 45504.72 | Monto | [6 empty] | 0 | 2013-03-07: 11376.18; 2013-04-07: 11376.18; 2013-05-08: 11376.18; 2013-06-08: 11376.18 |  |  |  |  | 45504.72 | 0 |  |  |  |  | 0
| 68 | 4.21 Resina Epoxi | [ lt ] | 315.07 | 53 | 53 |  |  | 53 | 53 | Cantidad | [6 empty] | 0 | 2013-03-07: 13; 2013-04-07: 13; 2013-05-08: 13; 2013-06-08: 14 |  |  |  |  | 53 | 0 | 16698.71 |  | 53 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% | 2013-03-07: 24.53%; 2013-04-07: 24.53%; 2013-05-08: 24.53%; 2013-06-08: 26.42% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2013-03-07 to 2013-06-08
1 |  |  |  |  | 16698.71 | 16698.71 | 0 | 0 | 16698.71 | 16698.71 | Monto | [6 empty] | 0 | 2013-03-07: 4095.91; 2013-04-07: 4095.91; 2013-05-08: 4095.91; 2013-06-08: 4410.98 |  |  |  |  | 16698.71 | 0 |  |  |  |  | 0
| 69 | 4.22 Tubos de Drenaje PVC Ø 4" | [ m ] | 42.09 | 106 | 106 | 15.98 |  | 106 | 90.02 | Cantidad | [6 empty] | 15.98 | 2013-03-07: 26; 2013-04-07: 22; 2013-05-08: 22; 2013-06-08: 20.02 |  |  |  |  | 106 | 0 | 4461.54 |  | 90.02 | 0 | 15.98
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 15.08% | 2013-03-07: 24.53%; 2013-04-07: 20.75%; 2013-05-08: 20.75%; 2013-06-08: 18.89% |  |  |  |  | 100%
C | bar: 2013-03-07 to 2013-06-08
1 |  |  |  |  | 4461.54 | 4461.54 | 672.6 | 0 | 4461.54 | 3788.94 | Monto | [6 empty] | 672.6 | 2013-03-07: 1094.34; 2013-04-07: 925.98; 2013-05-08: 925.98; 2013-06-08: 842.64 |  |  |  |  | 4461.54 | 0
| 69 | 4.23 Reposición de Servicios Circunvalación | [ glb ] | 282000 |  | 1 | 0.025717 |  | 1 | 0.97 | Cantidad | [6 empty] | 0.025717 | 2012-09-02: 0.2; 2012-10-03: 0.2; 2012-11-03: 0.3; 2012-12-04: 0.27428 |  |  |  |  | 1 | 0 | 282000 |  | 0.97 | 0 | 0.03
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 2.57% | 2012-09-02: 20%; 2012-10-03: 20%; 2012-11-03: 30%; 2012-12-04: 27.43%; 2013-07-09: 0; 2013-08-09: 0% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0.03
C | [43 empty] | 0 | bar: 2012-09-02 to 2012-12-04; 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 0 | 282000 | 7252.13 | 0 | 282000 | 273540 | Monto | [6 empty] | 7252.13 | 2012-09-02: 56400; 2012-10-03: 56400; 2012-11-03: 84600; 2012-12-04: 77347.87; 2013-07-09: 0; 2013-08-09: 0 |  |  |  |  | 282000 | 0 |  |  |  |  | 7252.13
| 69 | 4.24 Reposición de Servicios Via Urbana | [ glb ] | 200076.3 |  | 1 | 0.044838 |  | 1 | 0.96 | Cantidad | [6 empty] | 0.044838 | 2013-03-07: 0.2; 2013-04-07: 0.2; 2013-05-08: 0.3; 2013-06-08: 0.25516 |  |  |  |  | 1 | 0 | 200076.3 |  | 0.96 | 0 | 0.04
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 4.48% | 2013-03-07: 20%; 2013-04-07: 20%; 2013-05-08: 30%; 2013-06-08: 25.52%; 2013-07-09: 0%; 2013-08-09: 0% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0.04
C | [43 empty] | 0 | bar: 2013-03-07 to 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 0 | 200076.3 | 8971.08 | 0 | 200076.3 | 192073.25 | Monto | [6 empty] | 8971.08 | 2013-03-07: 40015.26; 2013-04-07: 40015.26; 2013-05-08: 60022.89; 2013-06-08: 51051.81; 2013-07-09: 0; 2013-08-09: 0 |  |  |  |  | 200076.3 | 0 |  |  |  |  | 8971.08
| 69 | 4.25 Armado de Estructuras en suelo reforzado (0.5x1x6) | [ m² ] | 1598.69 |  | 360 |  |  | 360 | 360 | Cantidad | [6 empty] | 0 | 2012-09-02: 60; 2012-10-03: 60; 2012-11-03: 60; 2012-12-04: 60; 2013-01-04: 60; 2013-02-04: 60 |  |  |  |  | 360 | 0 | 575528.4 |  | 360 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% |  |  |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2012-09-02 to 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 0 | 575528.4 | 0 | 0 | 575528.4 | 575528.4 | Monto | [6 empty] | 0 |  |  |  | 95921.4 | 95921.4 | 95921.4 | 95921.4 | 95921.4 | 95921.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 575528.4 | 0 |  |  |  |  | 0
| 69 | 4.26 Armado de Estructuras en suelo reforzado (0.5x1x7) | [ m² ] | 1749.53 |  | 180 |  |  | 180 | 180 | Cantidad | [6 empty] | 0 | 2012-09-02: 30; 2012-10-03: 30; 2012-11-03: 30; 2012-12-04: 30; 2013-01-04: 30; 2013-02-04: 30 |  |  |  |  | 180 | 0 | 314915.4 |  | 180 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% |  |  |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2012-09-02 to 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 0 | 314915.4 | 0 | 0 | 314915.4 | 314915.4 | Monto | [6 empty] | 0 |  |  |  | 52485.9 | 52485.9 | 52485.9 | 52485.9 | 52485.9 | 52485.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 314915.4 | 0 |  |  |  |  | 0
| 69 | 4.27 Armado de Estructuras en suelo reforzado (1x1x4) | [ m² ] | 1006.46 |  | 1140 |  |  | 1140 | 1140 | Cantidad | [6 empty] | 0 | 2012-09-02: 190; 2012-10-03: 190; 2012-11-03: 190; 2012-12-04: 190; 2013-01-04: 190; 2013-02-04: 190 |  |  |  |  | 1140 | 0 | 1147364.4 |  | 1140 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% |  |  |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2012-09-02 to 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 0 | 1147364.4 | 0 | 0 | 1147364.4 | 1147364.4 | Monto | [6 empty] | 0 |  |  |  | 191227.4 | 191227.4 | 191227.4 | 191227.4 | 191227.4 | 191227.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1147364.4 | 0 |  |  |  |  | 0
| 69 | 4.28 Armado de Estructuras en suelo reforzado (1x1x5) | [ m² ] | 1142.35 |  | 420 |  |  | 420 | 420 | Cantidad | [6 empty] | 0 | 2012-09-02: 70; 2012-10-03: 70; 2012-11-03: 70; 2012-12-04: 70; 2013-01-04: 70; 2013-02-04: 70 |  |  |  |  | 420 | 0 | 479787 |  | 420 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% |  |  |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2012-09-02 to 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 0 | 479787 | 0 | 0 | 479787 | 479787 | Monto | [6 empty] | 0 |  |  |  | 79964.5 | 79964.5 | 79964.5 | 79964.5 | 79964.5 | 79964.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 479787 | 0 |  |  |  |  | 0
| 69 | 4.29 Armado de Estructuras en suelo reforzado (1x1x6) | [ m² ] | 1291.12 |  | 1177.73 |  |  | 1177.73 | 1177.73 | Cantidad | [6 empty] | 0 | 2012-09-02: 196; 2012-10-03: 196; 2012-11-03: 196; 2012-12-04: 196; 2013-01-04: 196; 2013-02-04: 197.73 |  |  |  |  | 1177.73 | 0 | 1520590.76 |  | 1177.73 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% |  |  |  | 16.64% | 16.64% | 16.64% | 16.64% | 16.64% | 16.79% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 99.99% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2012-09-02 to 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 0 | 1520590.76 | 0 | 0 | 1520590.76 | 1520590.76 | Monto | [6 empty] | 0 |  |  |  | 253059.52 | 253059.52 | 253059.52 | 253059.52 | 253059.52 | 255293.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1520590.76 | 0 |  |  |  |  | 0
| 69 | 4.30 Filtro para Drenaje tipo MacDrain 2L | [ m² ] | 70.94 |  | 1268.32 |  |  | 1268.32 | 1268.32 | Cantidad | [6 empty] | 0 | 2012-09-02: 210; 2012-10-03: 210; 2012-11-03: 210; 2012-12-04: 210; 2013-01-04: 210; 2013-02-04: 218.32 |  |  |  |  | 1268.32 | 0 | 89974.62 |  | 1268.32 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% |  |  |  | 16.56% | 16.56% | 16.56% | 16.56% | 16.56% | 17.21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2012-09-02 to 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 0 | 89974.62 | 0 | 0 | 89974.62 | 89974.62 | Monto | [6 empty] | 0 |  |  |  | 14897.4 | 14897.4 | 14897.4 | 14897.4 | 14897.4 | 15487.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89974.62 | 0 |  |  |  |  | 0
0
| TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS | [6 empty] | % | 101.2% |  | % | [6 empty] | 3.2% | 0.59% | 2.66% | 3.48% | 6.79% | 8.64% | 8.84% | 8.79% | 8.89% | 9.19% | 6.7% | 7.04% | 8.22% | 7.36% | 6.45% | 4.41% | [10 empty] | 0.03
[8 empty] | Bs. | 22421195.87 |  | Bs. | [6 empty] | 717156.27 | 132013.4 | 596765.02 | 779534.4 | 1523490.52 | 1936171.12 | 1981010.92 | 1970517.54 | 1992710.27 | 2061207.43 | 1501832.3 | 1577373.74 | 1843196.86 | 1649520.68 | 1445269.25 | 988174.02
0
| 5 | SEÑALIZACION SEGURIDAD VIAL | [37 empty] | 22421195.87 | 22421195.87 | 0 |  | 0
| 70 | 5.1 Defensas Laterales Metálicas, Incluye Terminales | [ m ] | 409.09 | 23554 | 24452.7 |  |  | 24452.7 | 24452.7 | Cantidad | [6 empty] | 0 | 2013-02-04: 3533.1; 2013-03-07: 3533.1; 2013-04-07: 3533.1; 2013-05-08: 3533.1; 2013-06-08: 3533.1; 2013-07-09: 4710.8; 2013-08-09: 2076.4 |  |  |  |  | 24452.7 | 0 | 10003355.04 |  | 24452.7 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% | 2013-02-04: 14.45%; 2013-03-07: 14.45%; 2013-04-07: 14.45%; 2013-05-08: 14.45%; 2013-06-08: 14.45%; 2013-07-09: 19.27%; 2013-08-09: 8.49% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2013-02-04 to 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 9635705.86 | 10003355.04 | 0 | 0 | 10003355.04 | 10003355.04 | Monto | [6 empty] | 0 | 2013-02-04: 1445355.88; 2013-03-07: 1445355.88; 2013-04-07: 1445355.88; 2013-05-08: 1445355.88; 2013-06-08: 1445355.88; 2013-07-09: 1927141.17; 2013-08-09: 849434.47 |  |  |  |  | 10003355.04 | 0 |  |  |  |  | 0
| 71 | 5.2 Delineadores de Calzada | [ unid. ] | 172.83 | 282 | 292.5 |  |  | 292.5 | 292.5 | Cantidad | [6 empty] | 0 | 2013-07-09: 140; 2013-08-09: 152.5 |  |  |  |  | 292.5 | 0 | 50552.78 |  | 292.5 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% | 2013-07-09: 47.86%; 2013-08-09: 52.14% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2013-07-09 to 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 48738.06 | 50552.78 | 0 | 0 | 50552.78 | 50552.78 | Monto | [6 empty] | 0 | 2013-07-09: 24196.2; 2013-08-09: 26356.58 |  |  |  |  | 50552.78 | 0 |  |  |  |  | 0
| 72 | 5.3 Delineadores de Curva Horizontal | [ unid. ] | 1145.25 | 173 | 196 |  |  | 196 | 196 | Cantidad | [6 empty] | 0 | 2013-06-08: 65; 2013-07-09: 65; 2013-08-09: 66 |  |  |  |  | 196 | 0 | 224469 |  | 196 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% | 2013-06-08: 33.16%; 2013-07-09: 33.16%; 2013-08-09: 33.67% |  |  |  |  | 99.99% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2013-06-08 to 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 198128.25 | 224469 | 0 | 0 | 224469 | 224469 | Monto | [6 empty] | 0 | 2013-06-08: 74441.25; 2013-07-09: 74441.25; 2013-08-09: 75586.5 |  |  |  |  | 224469 | 0 |  |  |  |  | 0
| 73 | 5.4 Pintado de la Superficie de Rodadura de 0.12 m de ancho | [ m ] | 4.73 | 171687 | 180911.5 |  |  | 180911.5 | 180911.5 | Cantidad | [6 empty] | 0 | 2013-06-08: 60000; 2013-07-09: 60000; 2013-08-09: 60911.5 |  |  |  |  | 180911.5 | 0 | 855711.4 |  | 180911.5 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% | 2013-06-08: 33.17%; 2013-07-09: 33.17%; 2013-08-09: 33.67% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2013-06-08 to 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 812079.51 | 855711.4 | 0 | 0 | 855711.4 | 855711.4 | Monto | [6 empty] | 0 | 2013-06-08: 283800; 2013-07-09: 283800; 2013-08-09: 288111.4 |  |  |  |  | 855711.4 | 0 |  |  |  |  | 0
| 74 | 5.5 Pintado de la Superficie de Rodadura de 0.15 m de ancho | [ m ] | 5.92 | 104759 | 108493.25 |  |  | 108493.25 | 108493.25 | Cantidad | [6 empty] | 0 | 2013-06-08: 36000; 2013-07-09: 36000; 2013-08-09: 36493.25 |  |  |  |  | 108493.25 | 0 | 642280.04 |  | 108493.25 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% | 2013-06-08: 33.18%; 2013-07-09: 33.18%; 2013-08-09: 33.64% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2013-06-08 to 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 620173.28 | 642280.04 | 0 | 0 | 642280.04 | 642280.04 | Monto | [6 empty] | 0 | 2013-06-08: 213120; 2013-07-09: 213120; 2013-08-09: 216040.04 |  |  |  |  | 642280.04 | 0 |  |  |  |  | 0
| 75 | 5.6 Señalización Horizontal con Simbolos y Letras | [ m² ] | 80.04 | 1544 | 1547 |  |  | 1547 | 1547 | Cantidad | [6 empty] | 0 | 2013-06-08: 515; 2013-07-09: 515; 2013-08-09: 517 |  |  |  |  | 1547 | 0 | 123821.88 |  | 1547 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% | 2013-06-08: 33.29%; 2013-07-09: 33.29%; 2013-08-09: 33.42% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2013-06-08 to 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 123581.76 | 123821.88 | 0 | 0 | 123821.88 | 123821.88 | Monto | [6 empty] | 0 | 2013-06-08: 41220.6; 2013-07-09: 41220.6; 2013-08-09: 41380.68 |  |  |  |  | 123821.88 | 0 |  |  |  |  | 0
| 76 | 5.7 Señal Preventiva Cuadrangular 0.80 x 0.80 m | [ unid. ] | 1450.32 | 104 | 110 |  |  | 110 | 110 | Cantidad | [6 empty] | 0 | 2013-06-08: 35; 2013-07-09: 35; 2013-08-09: 40 |  |  |  |  | 110 | 0 | 159535.2 |  | 110 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% | 2013-06-08: 31.82%; 2013-07-09: 31.82%; 2013-08-09: 36.36% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2013-06-08 to 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 150833.28 | 159535.2 | 0 | 0 | 159535.2 | 159535.2 | Monto | [6 empty] | 0 | 2013-06-08: 50761.2; 2013-07-09: 50761.2; 2013-08-09: 58012.8 |  |  |  |  | 159535.2 | 0 |  |  |  |  | 0
| 77 | 5.8 Señal Reglamentaria Octogonal PARE de 0.75 m de altura | [ unid. ] | 1351.33 | 30 | 32 |  |  | 32 | 32 | Cantidad | [6 empty] | 0 | 2013-06-08: 10; 2013-07-09: 10; 2013-08-09: 12 |  |  |  |  | 32 | 0 | 43242.56 |  | 32 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% | 2013-06-08: 31.25%; 2013-07-09: 31.25%; 2013-08-09: 37.5% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2013-06-08 to 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 40539.9 | 43242.56 | 0 | 0 | 43242.56 | 43242.56 | Monto | [6 empty] | 0 | 2013-05-08: 0; 2013-06-08: 13513.3; 2013-07-09: 13513.3; 2013-08-09: 16215.96 |  |  |  |  | 43242.56 | 0 |  |  |  |  | 0
| 78 | 5.9 Señal Reglamentaria Triangular CEDA 1.00 m de lado | [ unid. ] | 1577.98 | 21 | 30 |  |  | 30 | 30 | Cantidad | [6 empty] | 0 | 2013-07-09: 15; 2013-08-09: 15 |  |  |  |  | 30 | 0 | 47339.4 |  | 30 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% | 2013-06-08: 0%; 2013-07-09: 50%; 2013-08-09: 50% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2013-06-08 to 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 33137.58 | 47339.4 | 0 | 0 | 47339.4 | 47339.4 | Monto | [6 empty] | 0 | 2013-06-08: 0; 2013-07-09: 23669.7; 2013-08-09: 23669.7 |  |  |  |  | 47339.4 | 0 |  |  |  |  | 0
| 79 | 5.10 Señal Reglamentaria 0.75 x 1.10 m | [ unid. ] | 1685.48 | 167 | 167 |  |  | 167 | 167 | Cantidad | [6 empty] | 0 | 2013-06-08: 50; 2013-07-09: 50; 2013-08-09: 67 |  |  |  |  | 167 | 0 | 281475.16 |  | 167 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% | 2013-06-08: 29.94%; 2013-07-09: 29.94%; 2013-08-09: 40.12% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2013-06-08 to 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 281475.16 | 281475.16 | 0 | 0 | 281475.16 | 281475.16 | Monto | [6 empty] | 0 | 2013-06-08: 84274; 2013-07-09: 84274; 2013-08-09: 112927.16 |  |  |  |  | 281475.16 | 0 |  |  |  |  | 0
| 80 | 5.11 Señal Informativa de Destino, 2.20 x 1.10 m | [ unid. ] | 4349.72 | 36 | 36 |  |  | 36 | 36 | Cantidad | [6 empty] | 0 | 2013-07-09: 18; 2013-08-09: 18 |  |  |  |  | 36 | 0 | 156589.92 |  | 36 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% | 2013-07-09: 50%; 2013-08-09: 50% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2013-07-09 to 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 156589.92 | 156589.92 | 0 | 0 | 156589.92 | 156589.92 | Monto | [6 empty] | 0 | 2013-07-09: 78294.96; 2013-08-09: 78294.96 |  |  |  |  | 156589.92 | 0 |  |  |  |  | 0
| 81 | 5.12 Señal Informativa de Destino, 2.40 x 1.10 m | [ unid. ] | 4629.36 | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 | Cantidad | [6 empty] | 0 | 2013-07-09: 6; 2013-08-09: 6 |  |  |  |  | 12 | 0 | 55552.32 |  | 12 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% | 2013-07-09: 50%; 2013-08-09: 50% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2013-07-09 to 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 55552.32 | 55552.32 | 0 | 0 | 55552.32 | 55552.32 | Monto | [6 empty] | 0 | 2013-07-09: 27776.16; 2013-08-09: 27776.16 |  |  |  |  | 55552.32 | 0 |  |  |  |  | 0
| 82 | 5.13 Señal Informativa de Destino, 2.60 x 1.10 m | [ unid. ] | 4909.01 | 10 | 16 |  |  | 16 | 16 | Cantidad | [6 empty] | 0 | 2013-07-09: 8; 2013-08-09: 8 |  |  |  |  | 16 | 0 | 78544.16 |  | 16 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% | 2013-07-09: 50%; 2013-08-09: 50% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2013-07-09 to 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 49090.1 | 78544.16 | 0 | 0 | 78544.16 | 78544.16 | Monto | [6 empty] | 0 | 2013-07-09: 39272.08; 2013-08-09: 39272.08 |  |  |  |  | 78544.16 | 0 |  |  |  |  | 0
| 83 | 5.14 Señal Informativa de Destino, 2.20 x 0.60 m | [ unid. ] | 2951.49 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | Cantidad | [6 empty] | 0 | 2013-07-09: 3; 2013-08-09: 3 |  |  |  |  | 6 | 0 | 17708.94 |  | 6 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% | 2013-07-09: 50%; 2013-08-09: 50% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2013-07-09 to 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 17708.94 | 17708.94 | 0 | 0 | 17708.94 | 17708.94 | Monto | [6 empty] | 0 | 2013-07-09: 8854.47; 2013-08-09: 8854.47 |  |  |  |  | 17708.94 | 0 |  |  |  |  | 0
| 84 | 5.15 Señal Informativa de Servicio 0.60 x 0.60 m | [ unid. ] | 1094.41 | 6 | 12 |  |  | 12 | 12 | Cantidad | [6 empty] | 0 | 2013-07-09: 6; 2013-08-09: 6 |  |  |  |  | 12 | 0 | 13132.92 |  | 12 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% | 2013-07-09: 50%; 2013-08-09: 50% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2013-07-09 to 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 6566.46 | 13132.92 | 0 | 0 | 13132.92 | 13132.92 | Monto | [6 empty] | 0 | 2013-07-09: 6566.46; 2013-08-09: 6566.46 |  |  |  |  | 13132.92 | 0 |  |  |  |  | 0
| 85 | 5.16 Señal de Identificación Vial | [ unid. ] | 1731.21 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | Cantidad | [6 empty] | 0 | 2013-08-09: 5 |  |  |  |  | 5 | 0 | 8656.05 |  | 5 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% | 2013-07-09: 0%; 2013-08-09: 100% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2013-07-09 to 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 8656.05 | 8656.05 | 0 | 0 | 8656.05 | 8656.05 | Monto | [6 empty] | 0 | 2013-07-09: 0; 2013-08-09: 8656.05 |  |  |  |  | 8656.05 | 0 |  |  |  |  | 0
| 86 | 5.17 Tachas Reflectivas Bidireccionales | [ unid. ] | 36.26 | 17945 | 18872 |  |  | 18872 | 18872 | Cantidad | [6 empty] | 0 | 2013-06-08: 6000; 2013-07-09: 6000; 2013-08-09: 6872 |  |  |  |  | 18872 | 0 | 684298.72 |  | 18872 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% | 2013-06-08: 31.79%; 2013-07-09: 31.79%; 2013-08-09: 36.41% |  |  |  |  | 99.99% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2013-06-08 to 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 650685.7 | 684298.72 | 0 | 0 | 684298.72 | 684298.72 | Monto | [6 empty] | 0 | 2013-06-08: 217560; 2013-07-09: 217560; 2013-08-09: 249178.72 |  |  |  |  | 684298.72 | 0 |  |  |  |  | 0
| 87 | 5.18 Mojones de Kilometraje | [ unid. ] | 997.55 | 75 | 75 |  |  | 75 | 75 | Cantidad | [6 empty] | 0 | 2013-06-08: 22; 2013-07-09: 22; 2013-08-09: 31 |  |  |  |  | 75 | 0 | 74816.25 |  | 75 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% | 2013-06-08: 29.33%; 2013-07-09: 29.33%; 2013-08-09: 41.33% |  |  |  |  | 99.99% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2013-06-08 to 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 74816.25 | 74816.25 | 0 | 0 | 74816.25 | 74816.25 | Monto | [6 empty] | 0 | 2013-06-08: 21946.1; 2013-07-09: 21946.1; 2013-08-09: 30924.05 |  |  |  |  | 74816.25 | 0 |  |  |  |  | 0
| 88 | 5.19 Señal Elevada Tipo Portico | [ unid. ] | 100640.7 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | Cantidad | [6 empty] | 0 | 2013-08-09: 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 201281.4 |  | 2 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% | 2013-08-09: 100% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 201281.4 | 201281.4 | 0 | 0 | 201281.4 | 201281.4 | Monto | [6 empty] | 0 | 2013-08-09: 201281.4 |  |  |  |  | 201281.4 | 0 |  |  |  |  | 0
| 89 | 5.20 Banda Sonorizadora | [ unid. ] | 5338.07 | 9 | 13 |  |  | 13 | 13 | Cantidad | [6 empty] | 0 | 2013-08-09: 13 |  |  |  |  | 13 | 0 | 69394.91 |  | 13 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% | 2013-08-09: 100% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 48042.63 | 69394.91 | 0 | 0 | 69394.91 | 69394.91 | Monto | [6 empty] | 0 | 2013-08-09: 69394.91 |  |  |  |  | 69394.91 | 0 |  |  |  |  | 0
0
| TOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | [6 empty] | % | 100% |  | % | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.48% | 10.48% | 10.48% | 10.48% | 17.74% | 22.74% | 17.6% |  |  |  | HOJA | [6 empty] | 0
[8 empty] | Bs. | 13791758.05 |  | Bs. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445355.88 | 1445355.88 | 1445355.88 | 1445355.88 | 2445992.33 | 3136407.65 | 2427934.55 |  |  |  | 2 DE 3 | [6 empty] | 0
0
| 6 | MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL | [37 empty] | 13791758.05 | 13791758.05 | 0 | ok | 0
| 90 | 6.1 Señalización Viva | [ km ] | 27905.32 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | Cantidad | [6 empty] | 0 | 2013-03-07: 0.33; 2013-04-07: 0.33; 2013-05-08: 0.33; 2013-06-08: 0.33; 2013-07-09: 0.33; 2013-08-09: 0.35 |  |  |  |  | 2 | 0 | 55810.64 |  | 2 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 17.5% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2012-09-02 to 2012-11-03; 2013-03-07 to 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 55810.64 | 55810.64 | 0 | 0 | 55810.64 | 55810.64 | Monto | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9208.76 | 9208.76 | 9208.76 | 9208.76 | 9208.76 | 9766.84 |  |  |  |  | 55810.64 | 0 |  |  |  |  | 0
| 91 | 6.2 Escarificado Plataforma Existente | [ m² ] | 1.89 | 29475 | 29475 |  |  | 29475 | 29475 | Cantidad | [6 empty] | 0 | 2013-04-07: 9800; 2013-05-08: 9800; 2013-06-08: 9875 |  |  |  |  | 29475 | 0 | 55707.75 |  | 29475 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% | 2013-04-07: 33.25%; 2013-05-08: 33.25%; 2013-06-08: 33.5%; 2013-07-09: 0%; 2013-08-09: 0% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C |  |  | [m²] | [40 empty] | 0 | bar: 2013-04-07 to 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 55707.75 | 55707.75 | 0 | 0 | 55707.75 | 55707.75 | Monto | [6 empty] | 0 | 2013-04-07: 18522; 2013-05-08: 18522; 2013-06-08: 18663.75; 2013-07-09: 0; 2013-08-09: 0 |  |  |  |  | 55707.75 | 0 |  |  |  |  | 0
| 92 | 6.3 Protección de Taludes | [ m² ] | 34.39 | 58007 | 58007 |  |  | 58007 | 58007 | Cantidad | [6 empty] | 0 | 2013-02-04: 9500; 2013-03-07: 9500; 2013-04-07: 9500; 2013-05-08: 9500; 2013-06-08: 9500; 2013-07-09: 9500; 2013-08-09: 1007 |  |  |  |  | 58007 | 0 | 1994860.73 |  | 58007 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 16.38% | 16.38% | 16.38% | 16.38% | 16.38% | 16.38% | 1.74% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2012-09-02 to 2012-11-03; 2013-02-04 to 2013-08-09
1 |  |  |  |  | 1994860.73 | 1994860.73 | 0 | 0 | 1994860.73 | 1994860.73 | Monto | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 326705 | 326705 | 326705 | 326705 | 326705 | 326705 | 34630.73 |  |  |  |  | 1994860.73 | 0 |  |  |  |  | 0
0
| TOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | [6 empty] | % | 100% |  | % | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.51% | 15.95% | 16.83% | 16.83% | 16.83% | 15.95% | 2.11% | [10 empty] | 0
[8 empty] | Bs. | 2106379.12 |  | Bs. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326705 | 335913.76 | 354435.76 | 354435.76 | 354577.51 | 335913.76 | 44397.57 | [10 empty] | 0
0
| 7 | SERVICIOS PARA LA SUPERVISION | [37 empty] | 2106379.12 | 2106379.12 | 0 | ok | 0
| 93 | 7.1 Servicio de Alimentación | [ h-dia ] | 69 | 28350 | 28350 | 6760.35 |  | 28350 | 21589.65 | Cantidad | [6 empty] | 6760.35 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2739.65 |  |  |  |  | 28350 | 0 | 1956150 |  | 21589.65 | 0 | 6760.35
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 23.85% | 1.41% | 1.76% | 1.76% | 1.76% | 1.76% | 1.76% | 1.76% | 1.76% | 1.76% | 10.19% | 10.19% | 10.19% | 10.19% | 10.19% | 9.66% |  |  |  |  | 99.95%
C
1 |  |  |  |  | 1956150 | 1956150 | 466464.15 | 0 | 1956150 | 1489685.85 | Monto | [6 empty] | 466464.15 | 27600 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 199410 | 199410 | 199410 | 199410 | 199410 | 189035.85 |  |  |  |  | 1956150 | 0
| 94 | 7.2 Mantenimiento, Lubricantes y Combustibles | [ v-mes ] | 6558.67 | 189 | 189 | 82.58 |  | 189 | 106.42 | Cantidad | [6 empty] | 82.58 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9.42 |  |  |  |  | 189 | 0 | 1239588.63 |  | 106.42 | 0 | 82.58
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 43.69% | 3.18% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 4.98% |  |  |  |  | 99.95%
C
1 |  |  |  |  | 1239588.63 | 1239588.63 | 541614.97 | 0 | 1239588.63 | 697973.66 | Monto | [6 empty] | 541614.97 | 39352.02 | 45910.69 | 45910.69 | 45910.69 | 45910.69 | 45910.69 | 45910.69 | 45910.69 | 45910.69 | 45910.69 | 45910.69 | 45910.69 | 45910.69 | 45910.69 | 61782.67 |  |  |  |  | 1239588.63 | 0
| 95 | 7.3 Campamento Alquiler | [ m²-mes ] | 28.28 | 3150 | 12450 | 2909.06 |  | 12450 | 9540.94 | Cantidad | [6 empty] | 2909.06 | 2013-01-04: 1200; 2013-02-04: 1200; 2013-03-07: 1200; 2013-04-07: 1200; 2013-05-08: 1200; 2013-06-08: 1200; 2013-07-09: 1200; 2013-08-09: 1140.94 |  |  |  |  | 12450 | 0 | 352086 |  | 9540.94 | 0 | 2909.06
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 23.37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.64% | 9.64% | 9.64% | 9.64% | 9.64% | 9.64% | 9.64% | 9.16% |  |  |  |  | 100%
C |  |  | [m²]
1 |  |  |  |  | 89082 | 352086 | 82268.22 | 0 | 352086 | 269817.78 | Monto | [6 empty] | 82268.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33936 | 33936 | 33936 | 33936 | 33936 | 33936 | 33936 | 32265.78 |  |  |  |  | 352086 | 0
| 96 | 7.4 Grupo Electrógeno | [ unid. ] | 195440.56 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Cantidad | [6 empty] | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 195440.56 |  | 1 | 0 | 0 | bar: 2013-01-04
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% | 2012-11-03: 0%; 2012-12-04: 0%; 2013-01-04: 100%; 2013-03-07: 0% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2012-11-03 to 2013-01-04; 2013-03-07
1 |  |  |  |  | 195440.56 | 195440.56 | 0 | 0 | 195440.56 | 195440.56 | Monto | [6 empty] | 0 | 2012-11-03: 0; 2012-12-04: 0; 2013-01-04: 195440.56; 2013-03-07: 0 |  |  |  |  | 195440.56 | 0 |  |  |  |  | 0
| 97 | 7.5 Construcción Campamento Area Cerrada | [ m² ] | 1951.22 | 1243 | 1243 |  |  | 1243 | 1243 | Cantidad | [6 empty] | 0 | 2012-09-02: 200; 2012-10-03: 250; 2012-11-03: 300; 2012-12-04: 493 |  |  |  |  | 1243 | 0 | 2425366.46 |  | 1243 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% | 2012-07-02: 0%; 2012-08-02: 0%; 2012-09-02: 16.09%; 2012-10-03: 20.11%; 2012-11-03: 24.14%; 2012-12-04: 39.66%; 2013-01-04: 0%; 2013-02-04: 0% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C |  |  | [m²] | [40 empty] | 0 | bar: 2012-07-02 to 2013-02-04
1 |  |  |  |  | 2425366.46 | 2425366.46 | 0 | 0 | 2425366.46 | 2425366.46 | Monto | [6 empty] | 0 | 2012-07-02: 0; 2012-08-02: 0; 2012-09-02: 390244; 2012-10-03: 487805; 2012-11-03: 585366; 2012-12-04: 961951.46; 2013-01-04: 0; 2013-02-04: 0 |  |  |  |  | 2425366.46 | 0 |  |  |  |  | 0
| 98 | 7.6 Construcción Campamento Area Abierta | [ m² ] | 650.41 | 1125 | 1125 |  |  | 1125 | 1125 | Cantidad | [6 empty] | 0 | 2012-09-02: 180; 2012-10-03: 220; 2012-11-03: 270; 2012-12-04: 455 |  |  |  |  | 1125 | 0 | 731711.25 |  | 1125 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% | 2012-07-02: 0%; 2012-08-02: 0%; 2012-09-02: 16%; 2012-10-03: 19.56%; 2012-11-03: 24%; 2012-12-04: 40.44%; 2013-01-04: 0%; 2013-02-04: 0% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C |  |  | [m²] | [40 empty] | 0 | bar: 2012-07-02 to 2013-02-04
1 |  |  |  |  | 731711.25 | 731711.25 | 0 | 0 | 731711.25 | 731711.25 | Monto | [6 empty] | 0 | 2012-07-02: 0; 2012-08-02: 0; 2012-09-02: 117073.8; 2012-10-03: 143090.2; 2012-11-03: 175610.7; 2012-12-04: 295936.55; 2013-01-04: 0; 2013-02-04: 0 |  |  |  |  | 731711.25 | 0 |  |  |  |  | 0
| 99 | 7.7 Cerca Malla Olimpica | [ m ] | 318.98 | 336 | 336 |  |  | 336 | 336 | Cantidad | [6 empty] | 0 | 2012-11-03: 160; 2012-12-04: 176 |  |  |  |  | 336 | 0 | 107177.28 |  | 336 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% | 2012-07-02: 0%; 2012-08-02: 0%; 2012-09-02: 0%; 2012-10-03: 0%; 2012-11-03: 47.62%; 2012-12-04: 52.38%; 2013-01-04: 0%; 2013-02-04: 0% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0 | bar: 2012-09-02 to 2013-02-04
1 |  |  |  |  | 107177.28 | 107177.28 | 0 | 0 | 107177.28 | 107177.28 | Monto | [6 empty] | 0 | 2012-07-02: 0; 2012-08-02: 0; 2012-09-02: 0; 2012-10-03: 0; 2012-11-03: 51036.8; 2012-12-04: 56140.48; 2013-01-04: 0; 2013-02-04: 0 |  |  |  |  | 107177.28 | 0 |  |  |  |  | 0
| 100 | 7.8 Areas Verdes | [ m² ] | 77.5 | 1225 | 1225 |  |  | 1225 | 1225 | Cantidad | [6 empty] | 0 | 2012-11-03: 400; 2012-12-04: 825 |  |  |  |  | 1225 | 0 | 94937.5 |  | 1225 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% | 2012-07-02: 0%; 2012-08-02: 0%; 2012-09-02: 0%; 2012-10-03: 0%; 2012-11-03: 32.65%; 2012-12-04: 67.35%; 2013-01-04: 0%; 2013-02-04: 0% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
C |  |  | [m²] | [40 empty] | 0 | bar: 2012-09-02 to 2013-02-04
1 |  |  |  |  | 94937.5 | 94937.5 | 0 | 0 | 94937.5 | 94937.5 | Monto | [6 empty] | 0 | 2012-07-02: 0; 2012-08-02: 0; 2012-09-02: 0; 2012-10-03: 0; 2012-11-03: 31000; 2012-12-04: 63937.5; 2013-01-04: 0; 2013-02-04: 0 |  |  |  |  | 94937.5 | 0 |  |  |  |  | 0
0
| TOTAL SERVICIO PARA LA SUPERVISION | [6 empty] | % | 99.98% |  | % | [6 empty] | 15.35% | 0.94% | 1.13% | 1.13% | 8.28% | 10.01% | 13% | 20.53% | 4.36% | 1.61% | 3.93% | 3.93% | 3.93% | 3.93% | 3.93% | 3.99%
[8 empty] | Bs. | 7102457.68 |  | Bs. | [6 empty] | 1090347.34 | 66952.02 | 80410.69 | 80410.69 | 587728.49 | 711305.89 | 923424.19 | 1458376.68 | 309787.25 | 114346.69 | 279256.69 | 279256.69 | 279256.69 | 279256.69 | 279256.69 | 283084.3
0
| 8 | MANTENIMIENTOS | [37 empty] | 7102457.68 | 15056477.47 | 7954019.79 |  | 0
| 101 | Mantenimiento | [Tramo/Año] | 2613750 | 3 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | Cantidad | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7841250 |  | 3 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% | [16 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0
1 |  |  |  |  | 7841250 | 7841250 | 0 | 0 | 7841250 | 7841250 | Monto | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 2613750 | 2613750 | 2613750 | 7841250 | 0 |  |  |  |  | 0
| 102 | Mantenimiento Circunvalación | [Tramo/Año] | 125257.93 | 0 | 3 |  |  | 3 | 3 | Cantidad | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 375773.79 |  | 3 | 0 | 0
P | [10 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 0% | [16 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99% | [5 empty] | 0
C | [43 empty] | 0
1 |  |  |  |  | 0 | 375773.79 | 0 | 0 | 375773.79 | 375773.79 | Monto | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 125257.93 | 125257.93 | 125257.93 | 375773.79 | 0 |  |  |  |  | 0
0
| TOTAL MANTENIMIENTO | [6 empty] | % | 99.99% |  | % | [6 empty] | 0% | [16 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.33% | bar: 2012-06-01 to 2013-08-09
[8 empty] | Bs. | 8217023.79 |  | Bs. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2739007.93 | 2739007.93 | 2739007.93
8217023.79
| SUB-TOTAL MENSUAL (BS.): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23948636.73 | 3801368.89 | 6224643.56 | 8526568.35 | 10676786.87 | 12837837.18 | 12721621.67 | 11582343.57 | 11865788.77 | 16873601.67 | 20203384.5 | 21281478.73 | 21295591.88 | 17657242.49 | 12188725.42 | 4291994.49 |  | 2739007.93 | 2739007.93 | 2739007.93 | 224194638.56 |  | 224194638.44 | 224194638.56 | 0.12
[11 empty] | Amortización de Antcipo (20%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4789727.35 | 760273.78 | 1244928.71 | 1705313.67 | 2135357.37 | 2567567.44 | 2544324.33 | 2316468.71 | 2373157.75 | 3374720.33 | 4040676.9 | 4256295.75 | 4259118.38 | 3531448.5 | 2437745.08 | 858398.9
[11 empty] | Monto Liquido Pagable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19158909.38 | 3041095.11 | 4979714.85 | 6821254.68 | 8541429.5 | 10270269.74 | 10177297.34 | 9265874.86 | 9492631.02 | 13498881.34 | 16162707.6 | 17025182.98 | 17036473.5 | 14125793.99 | 9750980.34 | 3433595.59 |  | 2739007.93 | 2739007.93 | 2739007.93 |  |  | 0.7
| PORCENTAJE MENSUAL (%): | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.68% | 1.7% | 2.78% | 3.8% | 4.76% | 5.73% | 5.67% | 5.17% | 5.29% | 7.53% | 9.01% | 9.49% | 9.5% | 7.88% | 5.44% | 1.91% |  | 1.22% | 1.22% | 1.22% | 100%
| SUB-TOTALES MENSUAL ACUMULADO (BS.): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23948636.73 | 27750005.62 | 33974649.18 | 42501217.53 | 53178004.4 | 66015841.58 | 78737463.25 | 90319806.82 | 102185595.59 | 119059197.26 | 139262581.76 | 160544060.49 | 181839652.37 | 199496894.86 | 211685620.28 | 215977614.77 |  | 218716622.7 | 221455630.63 | 224194638.56 |  |  | 156936.25
[11 empty] | Amortización de Antcipo Acumulado (20%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4789727.35 | 5550001.13 | 6794929.84 | 8500243.51 | 10635600.88 | 13203168.32 | 15747492.65 | 18063961.36 | 20437119.11 | 23811839.44 | 27852516.34 | 32108812.09 | 36367930.47 | 39899378.97 | 42337124.05 | 43195522.95 |  | 43195522.95 | 43195522.95 | 43195522.95
[11 empty] | Monto Liquido Pagable Acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19158909.38 | 22200004.49 | 27179719.34 | 34000974.02 | 42542403.52 | 52812673.26 | 62989970.6 | 72255845.46 | 81748476.48 | 95247357.82 | 111410065.42 | 128435248.4 | 145471721.9 | 159597515.89 | 169348496.23 | 172782091.82 |  | 175521099.75 | 178260107.68 | 180999115.61 |  |  | 22419463.84
| PORCENTAJE MENSUAL ACUMULADO (%): | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.68% | 12.38% | 15.15% | 18.96% | 23.72% | 29.45% | 35.12% | 40.29% | 45.58% | 53.11% | 62.12% | 71.61% | 81.11% | 88.98% | 94.42% | 96.33% |  | 97.56% | 98.78% | 100%
| ASOCIACION ACIDENTAL CRUCEÑA y ASOCIADAS | [7 empty] | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS | [9 empty] | 2012-11-03: ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
| CONTRATISTA | [7 empty] | SUPERVISION | [9 empty] | 2012-11-03: FISCALIZACION
HOJA
3 DE 3
| Ing. Carlos F. Benavidez Fuentes | [5 empty] | Fecha : ………………….. |  | Ing. Leonardo Veliz Ticona | [9 empty] | 2012-09-02: Fecha : …………………..; 2012-11-03: Ing. Jimy Velasquez Portal; 2013-07-09: Fecha : …………………..
| SUPERINTENDENTE DE OBRA | [7 empty] | GERENTE DE PROYECTO a.i. | [9 empty] | 2012-11-03: FISCAL DE OBRA
|  | 204391690.57 | [16 empty] | 1.7% | 2.78% | 3.8% | 4.76% | 5.73% | 5.67% | 5.17% | 5.29% | 7.53% | 9.01% | 9.49% | 9.5% | 7.88% | 5.44% | 1.91% | 0% | 1.22% | 1.22% | 1.22%
40878338.11
|  | 224194638.56 | [16 empty] | 12.38% | 15.15% | 18.96% | 23.72% | 29.45% | 35.12% | 40.29% | 45.58% | 53.11% | 62.12% | 71.61% | 81.11% | 88.98% | 94.42% | 96.33% | 0% | 97.56% | 98.78% | 100%
|  | CON EL LIQUIDO PAGABLE | [16 empty] | 2012-06-01: 1.36%; 2012-07-02: 2.22%; 2012-08-02: 3.04%; 2012-09-02: 3.81%; 2012-10-03: 4.58%; 2012-11-03: 4.54%; 2012-12-04: 4.13%
[9 empty] | 224194638.56 | 0
0