## Anweisungen
Planen des Upgrades
auf Office 365 für Bildungseinrichtungen
ANWEISUNGEN
Dieses Planungsarbeitsblatt soll Ihnen als Leitfaden zum Bestimmen der erforderlichen Aufgaben und der passenden Zeitplanung für das Upgrade von Live@edu auf Office 365 dienen. Wir stellen Ihnen einen empfohlenen Vier-Wochen-Plan als Ausgangspunkt zum Entwickeln eines eigenen Zeitplans zur Verfügung. Sie sollten jedoch alle Szenarien berücksichtigen, die für Ihre Einrichtung spezifisch sind, wenn Sie Ihren Upgradeplan entwerfen und endgültig festlegen, da jede Live@edu-Bereitstellung und -Umgebung anders ist. Es wird empfohlen, früher als vier Wochen im Voraus zu beginnen. So schließen Sie die ersten Schritte ab: 1) Klicken Sie auf die Registerkarte 4-Wochen-Plan unten auf diesem Arbeitsblatt. 2) Geben Sie unter Upgrade-Datum entweder das Datum ein, an dem Ihre Einrichtung mit dem Upgrade auf Office 365 für Bildungseinrichtungen beginnen möchte oder das planmäßige Datum, das Ihnen für das Upgrade zugewiesen wurde. 3) Entscheiden Sie mit Auswählen, welche Szenarien für die Live@edu-Bereitstellung an Ihrer Einrichtung gelten. Bedenken Sie, dass wahrscheinlich nicht alle Szenarien für Ihre Einrichtungen gelten. 4) Überprüfen Sie unten Ihre empfohlenen Aufgaben und den Zeitplan. Je nach Ihrer Auswahl variieren die Aufgaben, die Sie abschließen müssen. Aufgaben, die nicht für Ihre Bereitstellung gelten, erscheinen ausgegraut. Bitte beachten Sie:Dieses Planungsarbeitsblatt ist als Leitfaden zum Bestimmen der passenden Zeitplanung zu betrachten. Es sind möglicherweise nicht alle zentralen Daten, Meilensteine, Aktionen und Aufgaben enthalten, die für ein erfolgreiches Upgrade an Ihrer Einrichtung erforderlich sind. Verwenden Sie dieses Arbeitsblatt nur gemeinsam mit der Live@edu-Upgradehilfe und dem Live@edu-Upgradecenter.

## 4-Wochen-Plan
Legend
In Process
Complete
Detaillierte Informationen zum Planen und Verwalten Ihres Upgrades auf Office 365 für Bildungseinrichtungen finden Sie stets in der Upgradehilfe.
|  | UPGRADEDATUM |  |  |  | Zunächst müssen Sie die Szenarien AUSWÄHLEN, die für Ihre Live@edu-Bereitstellung gelten:
[8 empty] | 4 | Name | Check Box Status | Formula
|  | <TT/MM/JJ> |  |  |  | Zu einmaligem Anmelden (Single Sign-on, SSO) und Verbund: | Eine Option auswählen | 12 |  | N/A | All | 4
[6 empty] | Meine Einrichtung verwendet zurzeit das SSO-Toolkit, und ich möchte bei Active Directory-Verbunddienste (Active Directory Federation Services, AD FS) fortfahren. |  | 13 | AD FS | FALSE | N/A | FALSETRUE
[6 empty] | Meine Einrichtung verwendet zurzeit das SSO-Toolkit, und ich möchte bei Shibboleth mit Active Directory fortfahren. |  | 14 | Shibboleth | FALSE | N/A | FALSETRUE
[6 empty] | In meiner Einrichtung wird das SSO-Toolkit derzeit nicht verwendet, es ist jedoch geplant, einen Verbund mit AD FS 2.0 auf Office 365 zu verwenden. |  | 15 | Add Federation | FALSE | N/A | FALSETRUE
[6 empty] | In meiner Einrichtung wird das SSO-Toolkit derzeit nicht verwendet, es ist jedoch geplant, einen Verbund mit Shibboleth mit Active Directory auf Office 365 zu verwenden. |  | 16 | Add Shibboleth | FALSE | N/A | FALSETRUE
N/A
[6 empty] | Meine Einrichtung plant, zum Verzeichnissynchronisierungstool zu wechseln; zurzeit erfolgt die Synchronisierung des lokalen Verzeichnisses in die Cloud mithilfe von: | Eine Option auswählen | 5
[6 empty] | OLSync |  | 19 | OLSync | FALSE | N/A | FALSETRUE
[6 empty] | OLMA mit Active Directory und benutzerdefiniertem Code |  | 20 | OLMA_ | FALSE | N/A | FALSETRUE
[6 empty] | Benutzerdefinierten Windows PowerShell-Skripten und Active Directory |  | 21 | PowerShell_ | FALSE | N/A | FALSETRUE
[6 empty] | Windows Live Management Agent-Plug-in (MAV3) |  | 22 | MAV3 | FALSE | N/A | FALSETRUE
[6 empty] | OLMA ohne Active Directory, mit benutzerdefiniertem Code |  | 23 | OLMA w/o AD | FALSE | N/A | FALSETRUE
[8 empty] | 24 |  |  | N/A
[6 empty] | Windows Live Admin Center SDK |  | 25 | WL SDK | FALSE | N/A
[8 empty] | 26 |  |  | N/A
[6 empty] | Meine Einrichtung verwendet PowerShell, um Konten in Exchange Online zu verwalten. |  | 27 | PowerShell admin | FALSE | N/A
[8 empty] | 28 |  |  | N/A
[6 empty] | Meine Einrichtung verwendet benutzerdefinierte Exchange-Einstellungen (Richtlinien für die Überwachung und/oder Rollenzuweisung). |  | 29 | Custom Exchange settings | FALSE | N/A
[8 empty] | 30 |  |  | N/A
[6 empty] | Die Benutzer in meiner Einrichtung rufen outlook.com auf, um ihre E-Mails zu überprüfen. |  | 31 | Use outlook.com | FALSE | N/A
[8 empty] | 32 |  |  | N/A
[6 empty] | Meine Einrichtung verwendet zurzeit den Benachrichtigungsdienst für Kennwortänderungen (Password Change Notification Service, PCNS). |  | 33 | PCNS | FALSE | N/A
[8 empty] | 34 |  |  | N/A
[6 empty] | Meine Einrichtung verwendet zurzeit SkyDrive und Messenger beim Arbeitsablauf im Unterricht. |  | 35 | Classroom workflow | FALSE | N/A
| Fälligkeits- datum |  | Status | Verantwortlich | Aufgabenbeschreibung |  | Weitere Informationen | Scenario
[5 empty] | Aktualisieren Sie die Kontaktinformationen und das Profil Ihrer Einrichtung im Service Management Portal (SMP). |  | Weitere Informationen | All
[5 empty] | Überprüfen Sie das Upgradecenter auf aktuelle Mitteilungen. |  | Weitere Informationen | All
[5 empty] | Machen Sie sich mit dem Upgradeprozess vertraut. |  | Weitere Informationen | All
[5 empty] | Konsultieren Sie die Prüfliste vor dem Upgrade für Administratoren. |  | Weitere Informationen | All
[5 empty] | Password Change Notification Service (PCNS), ein Add-On für OLSync, wird in Office 365 nicht unterstützt. Wenn Sie ein einzelnes Kennwort wünschen, wird die Verwendung der einmaligen Anmeldung (Single Sign-On, SSO) empfohlen. |  | Weitere Informationen | PCNS
[5 empty] | Aktualisieren Sie die URL, die für den E-Mail-Zugriff verwendet wird. |  | Weitere Informationen | Use outlook.com
T – 4 Wochen vor dem Start
| Woche |  | #VALUE!
` |  |  |  |  | Führen Sie nach Bedarf Updates bei Desktopsoftware aus. |  | Office 365-Softwareanforderungen | All
[5 empty] | Kommunizieren Sie das Upgrade an die Benutzer: * Vergewissern Sie sich, dass der E-Mail-Zugriff https://www.outlook.com/<Domäne> lautet * Benutzer verfügen über zwei Konten und es wurden Änderungen am Portal durchgeführt. |  | Beispielkommunikation und Ressourcen finden Sie im Upgrade-Kit für Endbenutzer. | All
[5 empty] | Wenn keine Kennwörter für Microsoft-Konten verteilt wurden, teilen Sie Ihren Benutzern mit, dass sie nach dem Upgrade neue Kennwörter für ihre Microsoft-Konten benötigen, damit sie weiterhin Zugriff auf SkyDrive und Messenger haben. |  | Weitere Informationen | [AD FS] [Shibboleth]
[5 empty] | Führen Sie die Schritte unter „Vor dem Upgrade“ aus, um den Verbund von AD FS 2.0 mit Office 365 einzurichten. |  | Weitere Informationen | [AD FS] [Add Federation]
[5 empty] | Führen Sie die Schritte unter „Vor dem Upgrade“ aus, um den Verbund von Shibboleth mit Office 365 einzurichten. |  | Weitere Informationen | [Shibboleth]
[5 empty] | Bereiten Sie sich auf Änderungen bei der Bereitstellung vor. Überprüfen Sie Ihre Systemanforderungen, und verwenden Sie den Leitfaden, um sich auf das Upgrade vorzubereiten. In einigen Fällen können Updates am benutzerdefinierten Code erforderlich sein, um die Bereitstellung von Office 365 für Bildungseinrichtungen zu unterstützen. |  | Weitere Informationen | [OLSync] [OLMA_] [PowerShell_] [MAV3] [OLMA w/o AD] [WL SDK] |  | Row 55 before changes
[5 empty] | Wenn die Bereitstellung mithilfe von Windows PowerShell erfolgt, überprüfen Sie die Änderungen in Windows PowerShell. |  | Weitere Informationen | [PowerShell Admin]
T – 3 Wochen vor dem Start
| Woche |  | #VALUE!
[5 empty] | Bestimmen Sie gemeinsam mit den Lehrkräften, wie SharePoint und Lync in den Unterricht integriert werden können. Das Einrichten eines Office 365-Testkontos kann helfen, die Verwendung von SharePoint und Lync durch Ihre Einrichtung zu testen. |  | Weitere Informationen | [Classroom workflow]
T – 2 Wochen vor dem Start
| Woche |  | #VALUE!
[5 empty] | Kommunizieren Sie das Upgrade an die Benutzer: * Vergewissern Sie sich, dass der E-Mail-Zugriff https://www.outlook.com/<Domäne> lautet * Benutzer verfügen über zwei Konten; dies führt zu Änderungen am Portal |  | Beispielkommunikation und Ressourcen finden Sie im Upgrade-Kit für Endbenutzer. | All
T – 1 Woche vor dem Start
| Woche |  | #VALUE!
[5 empty] | Kommunizieren Sie das Upgrade an die Benutzer: * Vergewissern Sie sich, dass der E-Mail-Zugriff https://www.outlook.com/<Domäne> lautet * Benutzer verfügen über zwei Konten; dies führt zu Änderungen am Portal |  | Beispielkommunikation und Ressourcen finden Sie im Upgrade-Kit für Endbenutzer. | All
[5 empty] | Dokumentieren Sie Ihre Live@edu Exchange Online-Einstellungen. |  | Weitere Informationen | [Custom Exchange settings]
[5 empty] | Machen Sie sich mit den Schritten zur Bereitstellung vertraut, die nach dem Upgrade erforderlich sind. |  | Weitere Informationen | [OLSync] [OLMA_] [PowerShell_] [MAV3] [WL SDK] |  | Row 68 before changes
[5 empty] | Machen Sie sich mit den Schritten zum Einrichten des Verbunds vertraut, die nach dem Upgrade erforderlich sind. |  | Weitere Informationen | [AD FS] [Shibboleth] [Add Federation] [Add Shibboleth]
| START |  | <TT/MM/JJ> |  | UPGRADE BEREITGESTELLT: Office 365 für Bildungseinrichtungen
[5 empty] | Unterbrechen Sie die Synchronisierung von MAv3. Deinstallieren Sie MAv3 und alle Komponenten von Identity Lifecycle Manager (ILM) 2007, wenn Sie das Verzeichnissynchronisierungstool auf dem gleichen Server installieren möchten. |  | Weitere Informationen | [MAV3]
[5 empty] | Führen Sie das Upgrade manuell durch oder sorgen Sie dafür, dass es am planmäßigen Upgradedatum automatisch durchgeführt werden kann. Überwachen Sie den Upgradestatus. |  | Weitere Informationen | All
[5 empty] | Fahren Sie unter wenigen Einschränkungen mit der Verwaltung der Benutzer fort. |  | Weitere Informationen | All
[5 empty] | Kommunizieren Sie mit Ihren Benutzern, bevor Sie mit der zweiten Phase beginnen. |  | Beispielkommunikation und Ressourcen finden Sie im Upgrade-Kit für Endbenutzer. | All
[5 empty] | Beginnen Sie mit der zweiten Phase. |  | Weitere Informationen | All
[5 empty] | Beginnen Sie mit der dritten Phase: Festlegen eines Office 365-Kennworts. |  | Weitere Informationen | All
| NACH DEM UPGRADE |  | Bei Abschluss des Upgrades |  | NACH DEM UPGRADE: Office 365 für Bildungseinrichtungen
[5 empty] | Richten Sie das Microsoft Online Services-Verzeichnissynchronisierungstool ein. |  | Weitere Informationen | [OLSync] [OLMA_] [PowerShell_] [MAV3]
[5 empty] | Aktivieren Sie die Verzeichnissynchronisierung in Office 365. |  | Weitere Informationen | [OLSync]
[5 empty] | Deaktivieren Sie OLMA im Service Management Portal (SMP). |  | Weitere Informationen | [OLSync]
[5 empty] | Deaktivieren Sie OLSync und alle Komponenten von Identity Lifecycle Manager (ILM) 2007 oder Forefront Identity Manager (FIM) 2010. |  | Weitere Informationen | [OLSync]
[5 empty] | Laden Sie ein Verzeichnisvorbereitungstool zur einmaligen Verwendung herunter, und führen Sie es aus. |  | Weitere Informationen | [OLSync]
[5 empty] | Installieren Sie das Verzeichnissynchronisierungstool. |  | Weitere Informationen | [OLSync]
[5 empty] | Synchronisieren Sie Ihre Verzeichnisse. |  | Weitere Informationen | [OLSync]
[5 empty] | Aktivieren Sie die Verzeichnissynchronisierung in Office 365. |  | Weitere Informationen | [OLMA_]
[5 empty] | Deaktivieren Sie die OLMA-Synchronisierung, indem Sie im Service Management Portal (SMP) den geplanten Synchronisierungstask stornieren. |  | Weitere Informationen | [OLMA_]
[5 empty] | Deinstallieren Sie OLMA und alle Komponenten von Identity Lifecycle Manager (ILM) 2007 oder Forefront Identity Manager (FIM) 2010. |  | Weitere Informationen | [OLMA_]
[5 empty] | Laden Sie ein Verzeichnisvorbereitungstool zur einmaligen Verwendung herunter, und führen Sie es aus. |  | Weitere Informationen | [OLMA_] |  | Row 93 before changes
[5 empty] | Führen Sie die Schritte unter „Nach dem Upgrade“ aus, um den Verbund von AD FS 2.0 mit Office 365 einzurichten. |  | Weitere Informationen | [AD FS] [Add Federation] |  | Row 80 before changes
[5 empty] | Führen Sie die Schritte unter „Nach dem Upgrade“ aus, um den Verbund von Shibboleth mit Office 365 einzurichten. |  | Weitere Informationen | [Shibboleth] |  | Row 81 before changes
[5 empty] | Installieren Sie das Verzeichnissynchronisierungstool. |  | Weitere Informationen | [OLMA_]
[5 empty] | Synchronisieren Sie Ihre Verzeichnisse. |  | Weitere Informationen | [OLMA_]
[5 empty] | Aktivieren Sie die Verzeichnissynchronisierung in Office 365. |  | Weitere Informationen | [PowerShell_]
[5 empty] | Laden Sie ein Verzeichnisvorbereitungstool zur einmaligen Verwendung herunter, und führen Sie es aus. |  | Weitere Informationen | [PowerShell_]
[5 empty] | Installieren Sie das Verzeichnissynchronisierungstool. |  | Weitere Informationen | [PowerShell_]
[5 empty] | Synchronisieren Sie Ihre Verzeichnisse. |  | Weitere Informationen | [PowerShell_]
[5 empty] | Aktivieren Sie die Verzeichnissynchronisierung in Office 365. |  | Weitere Informationen | [MAV3]
[5 empty] | Laden Sie ein Verzeichnisvorbereitungstool zur einmaligen Verwendung herunter, und führen Sie es aus. |  | Weitere Informationen | [MAV3]
[5 empty] | Installieren Sie das Verzeichnissynchronisierungstool. |  | Weitere Informationen | [MAV3]
[5 empty] | Synchronisieren Sie Ihre Verzeichnisse. |  | Weitere Informationen | [MAV3]
[5 empty] | Informationen zu OLMA ohne AD werden bald bereitgestellt. |  | Weitere Informationen | [OLMA w/o AD]
[5 empty] | Implementieren Sie Änderungen bei benutzerdefinierten PowerShell-Skripten, und machen Sie sich mit den neuen Office 365-Cmdlets sowie Änderungen an den Exchange Online-Cmdlets vertraut. |  | Weitere Informationen | [PowerShell admin]
[5 empty] | Führen Sie alle Exchange Online-Tasks aus, die Sie vor dem Upgrade identifiziert haben. |  | Weitere Informationen | [Custom Exchange settings]
[5 empty] | Wenn Sie bei dem Upgrade Probleme haben, suchen Sie nach Problemumgehungen oder wenden sich an den Support. |  | Weitere Informationen | All
[5 empty] | Erinnern Sie Ihre Benutzer daran, dass sie jetzt zwei einzelne Konten haben, und welche URLs zu verwenden sind. |  | Beispielkommunikation und Ressourcen finden Sie im Upgrade-Kit für Endbenutzer. | All
[5 empty] | Konfigurieren Sie Office 365. Melden Sie sich beim Portal an. |  | Weitere Informationen | All
[5 empty] | Fügen Sie in Office 365 weitere Kontoadministratoren hinzu. |  | Weitere Informationen | All
[5 empty] | Abonnieren Sie den A2-Plan. |  | Weitere Informationen | All
[5 empty] | Unternehmen Sie eine Tour durch Office 365. |  | Weitere Informationen | All
[5 empty] | Konfigurieren Sie SharePoint Online und Lync Online. |  | Weitere Informationen | All
FALSE
Arbeitsblatt zur Planung des Upgrades auf Office 365
AD FS
PowerShell-Administrator
Benutzerdefinierte Exchange-Einstellungen
Arbeitsablauf im Unterricht
OLSync
OLMA
PowerShell
MAV3
WL SDK
Shibboleth
Shibboleth hinzufügen
Outlook.com wird verwendet
PCNS
OLMA ohne AD
Verbund hinzufügen